Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση

ΜΕΡΟΣ Α

# ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| CCI | CCI |
| --- | --- |
| Τίτλος | Ιόνια Νησιά |
| Έκδοση | 2017.1 |
| Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης |  |

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	1

2.	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 50 παράγραφος 2 και άρθρο 111 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	6

2.1.	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες.	6

3.	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	9

3.1.	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	9

3.2.	Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	13

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 1 / 1a	13

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 1 / 1b	15

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 1 / 2b	17

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 1 / 2c	19

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 1 / 3a	21

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 1 / 3c	24

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 4c	26

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 5a	29

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 5b	31

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 6a	33

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 6b	35

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 6c	37

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 6d	39

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 6e	41

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 3 / 7b	43

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 3 / 7c	45

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 4 / 9a	47

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 4 / 10a	50

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 8i	52

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 8i	54

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5	56

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 8iii	57

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 8iii	59

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5	60

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 8v	61

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 8v	63

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5	64

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9i	65

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9i	67

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5	68

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9ii	69

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9ii	71

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5	72

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9iii	73

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9iii	75

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5	76

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9iv	77

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9iv	79

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5	81

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9v	82

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9v	84

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5	86

Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9vi	87

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9vi	89

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5	90

Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 6	91

Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 7	92

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 7	93

Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις ίδιες επιχειρήσεις	94

Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων	95

3.4 Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	98

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος	98

Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]	99

Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης	101

Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»)	103

Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ)	104

4.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ	105

6.	ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	106

7.	ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ	110

8.	EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜEΣΩΝ	111

ERDF ENTREPRENEURSHIP FUND II	111

9.	Προαιρετικό για την έκθεση που θα υποβληθεί το 2016, δεν ισχύει για άλλες συνοπτικές εκθέσεις προόδου: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ	115

10.	ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [άρθρο 101 στοιχείο η) και άρθρο 111 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	117

10.1.	Μεγάλα έργα	117

10.2.	Κοινά σχέδια δράσης	120

11.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	123

11.1.	Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	123

11.2.	Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	123

11.3.	Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	123

11.4.	Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	124

11.5.	Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος	124

12.	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α) ΚΑΙ β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013	125

12.1.	Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων	125

12.2.	Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας	125

13.	ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] [Προαιρετικά για την έκθεση που πρέπει να υποβληθεί το 2016 (βλ. σημείο 9 παραπάνω).  Υποχρεωτικά για την έκθεση που θα υποβληθεί το 2017] Επιλογή: έκθεση προόδου	126

14.	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α), β), γ), δ) ζ) και η) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]	127

14.1.	Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.	127

14.2.	Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία	127

14.3.	Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων	127

14.4.	Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες	127

14.5.	Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά περίπτωση	128

14.6.	Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων	128

15.	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 21 παράγραφος 2 και άρθρο 22 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	129

16.	ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (επιλογή έκθεσης προόδου)	130

17.	ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	131

Έγγραφα	132

Αποτελέσματα τελευταίας επικύρωσης	133

# ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 50 παράγραφος 2 και άρθρο 111 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

## Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες.

Το εγκεκριμένο (2014) Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 διαρθρώνεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας με συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) 231.808.906,00 € εκ των οποίων τα 185.447.122,00 € αποτελούν Κοινοτική Συμμετοχή (Κ.Σ.). Κατά την 4ετία 2014-2017 εξειδικεύτηκαν (έως 11/2017) συνολικά 219.992.177,75 € σε όρους Δ.Δ., ήτοι το 94,9% της συνολικής Δ.Δ. του ΠΕΠ Την ίδια περίοδο εκδόθηκαν 52 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ. 188.669.355,60 €, ήτοι το 81,4% της συνολικής Δ.Δ. του ΠΕΠ, ενώ εντάχθηκαν 104 Πράξεις συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ. 115.360.421,83 €, ήτοι το 55,0% της συνολικής Δ.Δ. του ΠΕΠ. Τα συνολικά ποσά των Νομικών Δεσμεύσεων (Ν.Δ.) έως 31/12/2017 ανέρχονται σε 74.500.957,77 €, ήτοι το 32,1% της συνολικής Δ.Δ. του ΠΕΠ, ενώ οι συνολικές Πληρωμές ανέρχονται σε 39.026.146,55€ («συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στην Δ.Α.») ήτοι το 16,80% της συνολικής Δ.Δ. του ΠΕΠ . Ειδικότερα, το έτος 2017: -εξειδικεύτηκαν συνολικά 12.795.400,00 € σε όρους Δ.Δ., ήτοι το 5,8% της συνολικής εξειδίκευσης Δ.Δ. - εκδόθηκαν 13 νέες Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ. 55.101.627,00 €, ήτοι το 29,0% του συνόλου του π/υ των Προσκλήσεων (Δ.Δ.), ενώ εντάχθηκαν 54 νέες Πράξεις συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ. 41.296.149,92€, ήτοι το 35,8% του συνολικού π/υ των εντάξεων. -οι Νομικές Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν το 2017 ανήλθαν σε 15.231.426,04€ (το 20,4% των έως 31/12/2017 συνολικών Ν.Δ.) και οι Πληρωμές σε 21.182.549,07€ (το 54,3% των έως 31/12/2017 συνολικών Πληρωμών) Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ενεργοποίησης, από τις επιμέρους στρατηγικές που συνδέονται με το Π.Ε.Π. ενεργοποιήθηκε η «Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη» (ΠΕΣΚΕ). Αυτό αποτυπώνεται και στα δεδομένα για την πρόοδο των τιμών δεικτών εκροών (2014-2017). Σημειώνεται ότι, ο τρόπος μέτρησης των Δεικτών εκροών παραμένει ίδιος με αυτόν των προηγούμενων Εκθέσεων. Επίσης, το 2017 ενεργοποιήθηκε και η «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης»(RIS), με την ένταξη πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΟΝ40 («αγροδιατροφικός τομέας») και με την έκδοση της Πρόσκλησης ΙΟΝ51 («τομέας βιοπληροφορικής»). Ακόμη, όσον αφορά στην Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην Εδαφική Ανάπτυξη, εντός του 2017 εγκρίθηκε η Τοπική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) Παλικής Κεφαλονιάς και υποβλήθηκε προς αξιολόγηση η Τοπική Στρατηγική για την Ο.Χ.Ε. της πόλης Κέρκυρας. Όσον αφορά στη χρήση μέσων χρηματο-οικονομικής τεχνικής, τον 12/2017: α) αποφασίστηκε η ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ για πράξη «ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας», που αφορά στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και β) εκδόθηκε Πρόσκληση προς το ΕΤΕΑΝ για τη δράση «αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας». «Τεχνική Προσαρμογή» (2017):Τον 12/2017 ολοκληρώθηκε/εγκρίθηκε η «Τεχνική Προσαρμογή» του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 με αύξηση των πόρων του Α.Π. -5- (ΕΚΤ) και τροποποιήσεις στις Δράσεις ορισμένων Επ.Πρ. κατά 4,170 εκ.€(Δ.Δ.) και του Α.Π. -2- (ΕΤΠΑ) κατά 0,713 εκ.€ (Δ.Δ.). Από τις αλλαγές αυτές προέκυψε η ανάγκη αναδρομικής διόρθωσης των τιμών των νέων επιχειρησιακών δεικτών του Α.Π. -5- (ΕΚΤ) και ειδικότερα: Επεν.Προτ.9i : Oι δείκτες 10501 και 10502 μετρούν αναδρομικά τους συμμετέχοντες από τη δράση της εναρμόνισης. Ειδικότερα ο δείκτης εκροών 10501 μετρά όλους τους συμμετέχοντες της εναρμόνισης, οι οποίοι είχαν μετρηθεί στις προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις με τον δείκτη Τ2630 του ΠΕΠ2014. Ο δείκτης άμεσων αποτελεσμάτων 10502 μετρά αναδρομικά τα αποτελέσματα των εν λόγω δράσεων, αντικαθιστώντας το δείκτη αποτελεσμάτων Τ2636 του ΠΕΠ, που δεν μετρήθηκε σε προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις. Επίσης, στην ίδια Επεν.Προτ. έχουν στοχοθετηθεί, ο κοινός δείκτης εκροών CO01 που αφορά τη δράση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων προώθησης στην απασχόληση , και ο ειδικός δείκτης εκροών συμμετεχόντων 10501 που αφορά τη δράση της εναρμόνισης. Οι τιμές επίτευξης του CO01, καθώς και όλων των κοινών δεικτών στον πίνακα 4A της 9i , προέρχονται μόνο από τη δράση της εναρμόνισης, καθώς η δράση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων προώθησης στην απασχόληση δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Η τιμή επίτευξης του 10501 ισούται με το άθροισμα των τιμών των κοινών δεικτών CO01+CO03+CO05. Επ.Προτ.9ii : Μετράται με αναδρομικότητα η υλοποίηση των σχετικών πράξεων από τις τιμές των νέων επιχειρησιακών δεικτών εκροών (και αποτελεσμάτων όπου υπάρχει υλοποίηση/ετήσια μέτρηση τιμών δεικτών), καθώς στις προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις οι δείκτες του ΠΕΠ2014 δεν ήταν κατάλληλοι για τη μέτρηση της υλοποίησης των αντίστοιχων πράξεων («συστημικές» δράσεις, ακατάλληλοι οι δείκτες συμμετεχόντων, για αυτό και είχαν τιμή 0). Επ.Προτ.9iiϊ : Δείκτες εκροών : Σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση παιδιών ΑΜΕΑ, ο δείκτης 10501 μετρά αναδρομικά όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν μετρηθεί στις προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις με τον δείκτη Τ2631 του ΠΕΠ2014.Σε ό,τι αφορά τις άλλες δράσεις της 9iii, μετράται με αναδρομικότητα η υλοποίηση των σχετικών πράξεων από τις τιμές των νέων επιχειρησιακών δεικτών εκροών (και αποτελεσμάτων όπου υπάρχει υλοποίηση/ετήσια μέτρηση τιμών δεικτών), καθώς στις προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις οι δείκτες του ΠΕΠ2014 δεν ήταν κατάλληλοι για τη μέτρηση της υλοποίησης των αντίστοιχων πράξεων («συστημικές» δράσεις, ακατάλληλοι οι δείκτες συμμετεχόντων, για αυτό και είχαν τιμή 0). Δείκτες αποτελεσμάτων : Oι δείκτες αποτελεσμάτων μετρούν αναδρομικά τα αποτελέσματα των αντίστοιχων πράξεων (όπου υπάρχει υλοποίηση/ετήσια μέτρηση τιμών δεικτών). Επ.Προτ.9iv : Μετράται με αναδρομικότητα η υλοποίηση των σχετικών πράξεων από τις τιμές των νέων επιχειρησιακών δεικτών εκροών (και αποτελεσμάτων όπου υπάρχει υλοποίηση/ετήσια μέτρηση τιμών δεικτών). Στις προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις είτε α) οι δείκτες του ΠΕΠ2014 δεν ήταν κατάλληλοι για τη μέτρηση της υλοποίησης των αντίστοιχων πράξεων («συστημικές» δράσεις, ακατάλληλοι οι δείκτες συμμετεχόντων, για αυτό και είχαν τιμή 0), β) οι δείκτες του ΠΕΠ2014 μετρήθηκαν (από τον δείκτη Τ2632 για τα αποτελέσματα και τους δείκτες Τ2634 και Τ2629 για τις εκροές) Η πρόοδος όσον αφορά στην υλοποίηση του ΠΕΠ συνεχίστηκε και το 2017, ενώ μέτρα που ελήφθησαν αποτελούν: -η ενεργοποίηση (με έκδοση Προσκλήσεων) στο πλαίσιο του σχεδιασμού που ενέκρινε η ΕπΠα τον 11/2016. -η ενημέρωση για την έγκαιρη προετοιμασία Δικαιούχων, ιδιαίτερα για δράσεις ΕΚΤ και έργα πέραν των «κλασσικών» υποδομών (π.χ. έρευνα, προστασία από κινδύνους κλπ) -η χρησιμοποίηση Ενδιάμεσων Φορέων για την ενεργοποίηση δράσεων (π.χ. ενίσχυσης επιχειρηματικότητας μέσω ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ως Ε.Φ.)

# ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| Αναγνωριστικό | Άξονας προτεραιότητας | Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ | Έως 31/12/2017 έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η εξειδίκευση 22.537.578,00€ (το 95,2%) Δ.Δ. του Α.Π. και υπολείπεται η εξειδίκευση μέρους (1.182.000,85€) της Ε.Π. 2c. Συνολικά έχουν εκδοθεί 3 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 7.200.000,00€ (Δ.Δ.) και έχουν ενταχθεί 12 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 6.017.858,00€, με ισόποσες Νομικές Δεσμεύσεις και Πληρωμές 1.000.000,00€ (Δ.Δ.). Εντός του 2017: Προσκλήσεις: Εκδόθηκε από την ΕΥΔ ΠΕΠ 1 Πρόσκληση Π/Υ 1.500.000,00€ (Δ.Δ.) στην Επ.Προτ. 1a (έρευνα στο πεδίο της βιοπληροφορικής) Εκδόθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (στο πλαίσιο εκχώρησης) 1 Πρόσκληση από τον συνολικό Π/Υ της οποίας 4.000.000,00€ (Δ.Δ.) αφορούν στην Επ.Προτ. 3a (ενίσχυση επιχειρηματικότητας) του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020. Εντάξεις: 11 πράξεις (Επ.Προτ. 1a) συνολικού Π/Υ 2.017.858,00€ (Δ.Δ.) και 1 πράξη (Επ.Προτ. 3a) Π/Υ 4.000.000,00€ (Δ.Δ.) στο πλαίσιο της εκχώρησης Νομικές Δεσμεύσεις: 6.017.858,00€ εκ των οποίων τα 4.000.000,00€ στο πλαίσιο της εκχώρησης Πληρωμές: 1.000.000,00€ στο πλαίσιο της εκχώρησης Αναγκαία η αποσαφήνιση επιμέρους ζητημάτων: π.χ. ορισμός ΕΦΔ για δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας |
| 2 | Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη | Έως 31/12/2017 έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η εξειδίκευση του συνόλου σχεδόν της Δ.Δ., ήτοι 89.207.400,00€ (99,2% Δ.Δ.) του Α.Π. Συνολικά έχουν εκδοθεί 18 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 63.428.085,00€ (Δ.Δ.) και έχουν ενταχθεί 25 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 37.304.195,74€, με Νομικές Δεσμεύσεις 19.777.682,26€ (Δ.Δ.) και Πληρωμές 11.626.422,02€ (Δ.Δ.). Εντός του 2017: Προκλήσεις: Έξη (6) συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 16.420.500,00€ Εντάξεις: Είκοσι μία (21) πράξεις συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 21.574.654,19€ Νομικές Δεσμεύσεις:2.010.754,73€ Πληρωμές: 6.107.667,05€ Εντός του 2017 ολοκληρώθηκε η Τεχνική Προσαρμογή του ΠΕΠ, η οποία επηρέασε χρηματοδοτικά τον Θ.Σ. 6 («αστικές αναπλάσεις») |
| 3 | Ενίσχυση υποδομών μεταφορών | Έως 31/12/2017 έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η εξειδίκευση του συνόλου της Δ.Δ., ήτοι 35.294.230,00€ (100,0% της Δ.Δ.) του Α.Π. Συνολικά έχουν εκδοθεί 4 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 35.294.230,00€ (Δ.Δ.) και έχουν ενταχθεί 5 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 19.487.137,15€, με Νομικές Δεσμεύσεις 3.919.011,69€ (Δ.Δ.) και Πληρωμές 3.165.081,90€ (Δ.Δ.). Εντός του 2017: Προκλήσεις: Μία (1) συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 19.794.230,00€ Εντάξεις: Τρεις (3) πράξεις συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 5.759.900,00€ Νομικές Δεσμεύσεις: 0,00€ Πληρωμές: 3.165.081,90€ (Δ.Δ.) Το 56% των πόρων του Α.Π. αφορά σε 1 έργο οδοποιίας, η ωρίμανση του οποίου δεν έχει ολοκληρωθεί εντός του 2017. Επίσης η υλοποίηση 2 άλλων έργων («εξοπλισμός οδικής ασφάλειας») εντάσσεται σε «οριζόντιες-διαπεριφερειακές» συμβάσεις οι διαγωνιστικές διαδικασίες των οποίων δεν έχουν ολοκληρωθεί. |
| 4 | Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας | Έως 31/12/2017 έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η εξειδίκευση του συνόλου της Δ.Δ,. ήτοι 42.618.348,75 € (100,0% της Δ.Δ.) του Α.Π. Συνολικά έχουν εκδοθεί 8 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 65.860.981,00€ (Δ.Δ.) και έχουν ενταχθεί 10 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 38.521.237,23€, με Νομικές Δεσμεύσεις 31.839.463,71€ (Δ.Δ.) και Πληρωμές 17.504.556,55€ (Δ.Δ.). Εντός του 2017: Προκλήσεις: Δύο (2) συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 12.300.000,00€ Εντάξεις: Δύο (2) πράξεις συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 3.178.849,09 € Νομικές Δεσμεύσεις: 801.392,35€ Πληρωμές:7.453.920,50€ |
| 5 | Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων | Έως 31/12/2017 έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η εξειδίκευση του 72,5% της Δ.Δ. του Α.Π. (ήτοι 26.148.094,00€) και υπολείπεται η εξειδίκευση Επ.Πρ.. συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 9.931.148,00€ (πρόκειται για μέρος των Επ.Πρ. 9i,9ii,9iii και το σύνολο της Επ.Πρ. 9vi). Συνολικά έχουν εκδοθεί 17 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 12.700.532,00€ (Δ.Δ.) και έχουν ενταχθεί 30 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 12.171.090,91€, με Νομικές Δεσμεύσεις 11.430.276,61€ (Δ.Δ.) και Πληρωμές 5.179.912,61€ (Δ.Δ.). Εντός του 2017: Προκλήσεις: Δύο (2) συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 1.086.897,00€ Εντάξεις: Επτά (7) πράξεις συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 3.772.996,64€ Νομικές Δεσμεύσεις: 5.377.029,96€ Πληρωμές: 3.017.878,25€ Τέλος, εντός του 2017 ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση δράσεων που άπτονται των EπΠροτ. 9iv (για τη «βελτίωση της πρόσβασης σε δομές υγείας, κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας»), 9v («κοινωνική επιχειρηματικότητα»), καθώς και των 3 Επ.Πρ. του Θ.Σ. 8 («απασχόληση»). Τον 12/2017 εγκρίθηκε από το Π.Σ. η μελέτη για τη διάγνωση των αναγκών αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο σχετικής αυτοδέσμευσης. Κατά την επικείμενη, εντός του 2018, αναθεώρηση του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020, οι δείκτες Τ2626 (R) και Τ2714 (Ο) θα διαγραφούν γιατί έχουν διαφορετικό πληθυσμό αναφοράς και δεν διασυνδέονται και γιατί η δράση για την «καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» καλύπτεται πλέον από τους δείκτες 05504 (R) και 05502, 05503 (Ο). |
| 6 | Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ | Έως 31/12/2017 έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η εξειδίκευση του συνόλου της Δ.Δ. (3.578.242,00 €), ήτοι 100,0% του Α.Π. Επίσης έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. τροποποίηση της εξειδίκευσης με βάση την υπερδέσμευση (στο 120% της Δ.Δ. του Α.Π.) για ενδεχόμενη χρηματοδότηση ΕΦ Κρατικών Ενισχύσεων. Συνολικά έχει εκδοθεί 1 Πρόσκληση συνολικού Π/Υ 3.587.242,30€ (Δ.Δ.) και έχουν ενταχθεί 19 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 1.765.906,00€, με Νομικές Δεσμεύσεις 1.473.669,00€ (Δ.Δ.) και Πληρωμές 507.176,67€ (Δ.Δ.). Εντός του 2017: Προκλήσεις: Καμία Εντάξεις: Οκτώ (8) πράξεις συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 961.892,00 € Νομικές Δεσμεύσεις: 1.024.391,00€ Πληρωμές: 429.346,18€ |
| 7 | Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ | Έως 31/12/2017 έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. η εξειδίκευση του συνόλου της Δ.Δ.(598.286,00 €), ήτοι 100,0% του Α.Π. Επίσης έχει εγκριθεί από την Επ.Πα. τροποποίηση της εξειδίκευσης με βάση την υπερδέσμευση (στο 120% της Δ.Δ. του Α.Π.) για ενδεχόμενη χρηματοδότηση ΕΦ Κρατικών Ενισχύσεων. Συνολικά έχει εκδοθεί 1 Πρόσκληση συνολικού Π/Υ 598.286,30€ (Δ.Δ.) και έχουν ενταχθεί 3 πράξεις συνολικής Δ.Δ. 92.996,80€, με Νομικές Δεσμεύσεις 42.996,80€ (Δ.Δ.) και Πληρωμές 42.996,80€ (Δ.Δ.). Εντός του 2017: Προκλήσεις: Καμία Εντάξεις: Μία (1) πράξη συνολικού Π/Υ Δ.Δ. 30.000,00 € Νομικές Δεσμεύσεις: 0,00€ Πληρωμές: 8.655,20€ |

## Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας

| Άξονας προτεραιότητας | 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 1 / 1a

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση | Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης | Μετάβαση | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | Εντός του 2017 εντάχθηκαν 11 πράξεις |
| S | CO24 | Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση | Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης | Μετάβαση | 10,00 |  |  | 16,52 |  |  | Εντός του 2017 εντάχθηκαν 11 πράξεις |
| F | CO25 | Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων | Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης | Μετάβαση | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017, πλην της έκδοσης σχετικής Πρόσκλησης (10/2017) |
| S | CO25 | Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων | Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης | Μετάβαση | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017, πλην της έκδοσης σχετικής Πρόσκλησης (10/2017) |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO24 | Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO25 | Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος |
| Ειδικός στόχος | 1α.1 - Αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης & διεθνούς ενδιαφέροντος |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2601 | Δημοσιεύσεις ερευνητών της Περιφέρειας | Δημοσιεύσεις | Μετάβαση | 19,00 | 2010 | 49,00 |  |  | Τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία επίτευξης του δείκτη αφορούν στο έτος 2014, με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ("Metrics"). |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2601 | Δημοσιεύσεις ερευνητών της Περιφέρειας |  |  |  |  | 26,00 |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 1 / 1b

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO26 | Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα | Επιχειρήσεις | Μετάβαση | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |
| S | CO26 | Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα | Επιχειρήσεις | Μετάβαση | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |
| F | CO27 | Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης | ευρώ | Μετάβαση | 2.080.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |
| S | CO27 | Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης | ευρώ | Μετάβαση | 2.080.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO26 | Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής |
| Ειδικός στόχος | 1β.1 - Αύξηση της επιχειρηματικής δαπάνης σε ΕΤΑΚ στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης της ΠΙΝ |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2603 | Δαπάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α (ως ποσοστό του ΑΕΠ της ΠΙΝ) | % | Μετάβαση | 0,12 | 2011 | 0,23 |  |  | Η πλέον πρόσφατη τιμή που μπορεί να υπολογιστεί είναι για το 2015, για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία δαπανών επιχειρήσεων για ΕΤΑΚ (Πηγή ΕΚΤ) και ΑΠΠ (ΕΛ.ΣΤΑΤ). Για το έτος 2016 υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία μόνο για δαπάνες ΕΤΑΚ Επιχειρήσεων, αλλά όχι εκτίμηση ΑΠΠ. |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2603 | Δαπάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α (ως ποσοστό του ΑΕΠ της ΠΙΝ) |  |  | 0,03 |  |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 1 / 2b

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | Επιχειρήσεις | Μετάβαση | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |
| S | CO01 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | Επιχειρήσεις | Μετάβαση | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |
| F | CO28 | Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά | Επιχειρήσεις | Μετάβαση | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |
| S | CO28 | Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά | Επιχειρήσεις | Μετάβαση | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ |
| Ειδικός στόχος | 2β.1 - Αύξηση επιχειρήσεων που αναπτύσσουν εργαλεία ΤΠΕ |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2724 | Επιχειρήσεις που διέθεσαν κεφάλαια για ΤΠΕ | % | Μετάβαση | 34,10 | 2013 | 50,00 |  |  | Έως την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία. |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2724 | Επιχειρήσεις που διέθεσαν κεφάλαια για ΤΠΕ |  |  |  |  |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 1 / 2c

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO36 | Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας | Άτομα | Μετάβαση | 80.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |
| S | CO36 | Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας | Άτομα | Μετάβαση | 80.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |
| F | Τ2701 | Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον | Αριθμός | Μετάβαση | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |
| S | Τ2701 | Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον | Αριθμός | Μετάβαση | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO36 | Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Τ2701 | Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Τ2701 | Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας |
| Ειδικός στόχος | 2γ.1 - Αύξηση των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών που προσφέρονται ψηφιακά στους τομείς του πολιτισμού και της υγείας |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2725 | Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες | % | Μετάβαση | 23,00 | 2013 | 44,80 | 38,00 |  | Πηγή: Ετήσια Έρευνα EUROSTAT |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2725 | Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες | 38,00 |  | 35,00 |  | 39,00 |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 1 / 3a

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | Επιχειρήσεις | Μετάβαση | 115,00 |  |  | 0,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 με την ένταξη 1 πράξης (μέσω εκχώρησης σε ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) |
| S | CO01 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | Επιχειρήσεις | Μετάβαση | 115,00 |  |  | 40,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 με την ένταξη 1 πράξης (μέσω εκχώρησης σε ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) |
| F | CO02 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις | Επιχειρήσεις |  | 75,00 |  |  | 0,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 με την ένταξη 1 πράξης (μέσω εκχώρησης σε ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) |
| S | CO02 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις | Επιχειρήσεις |  | 75,00 |  |  | 30,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 με την ένταξη 1 πράξης (μέσω εκχώρησης σε ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) |
| F | CO05 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | Επιχειρήσεις | Μετάβαση | 40,00 |  |  | 0,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 μέσω εκχώρησης σε ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ |
| S | CO05 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | Επιχειρήσεις | Μετάβαση | 40,00 |  |  | 10,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 μέσω εκχώρησης σε ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ |
| F | CO08 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση | Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης | Μετάβαση | 72,50 |  |  | 0,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 μέσω εκχώρησης σε ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ |
| S | CO08 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση | Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης | Μετάβαση | 72,50 |  |  | 29,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 μέσω εκχώρησης σε ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ |
| F | Τ2703 | Αριθμός Επιχειρηματικών συνεργατικών δικτύων | Δίκτυα επιχειρήσεων | Μετάβαση | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |
| S | Τ2703 | Αριθμός Επιχειρηματικών συνεργατικών δικτύων | Δίκτυα επιχειρήσεων | Μετάβαση | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO05 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO05 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO08 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO08 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Τ2703 | Αριθμός Επιχειρηματικών συνεργατικών δικτύων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Τ2703 | Αριθμός Επιχειρηματικών συνεργατικών δικτύων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων |
| Ειδικός στόχος | 3α.1 - Αύξηση παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2607 | Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης | εκ. € | Μετάβαση | 296,70 | 2011 | 412,30 |  |  | Τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στα έτη 2014 & 2015.(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ- χρονοσειρά "Ακαθάριστος σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου 2015" και αντίστοιχα της EUROSTAT) |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2607 | Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης |  |  | 68,00 |  | 96,00 |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 1 / 3c

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Τ2704 | Αριθμός δομών στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας | Δομή στήριξης καινοτομίας | Μετάβαση | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |
| S | Τ2704 | Αριθμός δομών στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας | Δομή στήριξης καινοτομίας | Μετάβαση | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Τ2704 | Αριθμός δομών στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Τ2704 | Αριθμός δομών στήριξης επιχειρήσεων για παραγωγή καινοτομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών |
| Ειδικός στόχος | 3γ.1 - Αύξηση ΜΜΕ της Περιφέρειας που εισάγουν καινοτομίες |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2726 | Αριθμός ΜΜΕ που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη καινοτομιών στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης | Επιχειρήσεις | Μετάβαση | 0,00 | 2013 | 15,00 |  |  | Ο δείκτης υπολογίζεται απολογιστικά με βάση την υλοποίηση των σχετικών πράξεων |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2726 | Αριθμός ΜΜΕ που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη καινοτομιών στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης |  |  |  |  |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 4c

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης | Νοικοκυριά | Μετάβαση | 275,00 |  |  | 0,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 με την έκδοση Πρόσκλησης |
| S | CO31 | Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης | Νοικοκυριά | Μετάβαση | 275,00 |  |  | 0,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 με την έκδοση Πρόσκλησης |
| F | CO32 | Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | kWh/έτος | Μετάβαση | 1.039.350,00 |  |  | 0,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 για "μεταφερόμενα έργα" |
| S | CO32 | Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | kWh/έτος | Μετάβαση | 1.039.350,00 |  |  | 380.000,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 για "μεταφερόμενα έργα" |
| F | CO34 | Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | Τόνοι ισοδυνάμου CO2 | Μετάβαση | 234,00 |  |  | 0,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 με την έκδοση Πρόσκλησης |
| S | CO34 | Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | Τόνοι ισοδυνάμου CO2 | Μετάβαση | 234,00 |  |  | 0,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 με την έκδοση Πρόσκλησης |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO31 | Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης |
| Ειδικός στόχος | 4.γ.1 - Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων & περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές και κατοικίες |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2727 | Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στα δημόσια κτίρια | ktoe/έτος | Μετάβαση | 11,71 | 2013 | 10,65 |  |  | Έως την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία. |
| Τ2729 | Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στον τομέα της κατοικίας | ktoe/έτος | Μετάβαση | 118,18 | 2013 | 111,33 |  |  | Έως την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία. |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2727 | Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στα δημόσια κτίρια |  |  |  |  |  |  |
| Τ2729 | Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στον τομέα της κατοικίας |  |  |  |  |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 5a

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO21 | Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας | Άτομα | Μετάβαση | 115.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 με την ένταξη 1 πράξης που αφορά "πυρκαγιές" & "πλημμύρες" |
| S | CO21 | Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας | Άτομα | Μετάβαση | 115.000,00 |  |  | 115.000,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 με την ένταξη 1 πράξης που αφορά "πυρκαγιές" & "πλημμύρες" |
| F | Τ2713 | Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (μέτρα διαχείρισης κινδύνου) | άτομα | Μετάβαση | 30.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 με την ένταξη 1 πράξης που αφορά "πυρκαγιές" & "πλημμύρες" |
| S | Τ2713 | Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (μέτρα διαχείρισης κινδύνου) | άτομα | Μετάβαση | 30.000,00 |  |  | 30.000,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 με την ένταξη 1 πράξης που αφορά "πυρκαγιές" & "πλημμύρες" |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO21 | Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO21 | Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Τ2713 | Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (μέτρα διαχείρισης κινδύνου) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Τ2713 | Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (μέτρα διαχείρισης κινδύνου) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα |
| Ειδικός στόχος | 5α.1 - Πρόληψη κινδύνων και μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή που σχετίζονται με πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα πυρκαγιών |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2614 | Ποσοστό δασικών εκτάσεων που προστατεύονται | % | Μετάβαση | 0,00 | 2013 | 0,00 |  |  | Με βάση το Action Plan, ο δείκτης μετατρέπεται σε "Έκταση καμένων δασικών εκτάσεων" με μονάδα μέτρησης "ha" και τιμή Βάσης 725,3 (2012), ίδια Τιμή Στόχου 2013 και πηγή το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών". Τιμή 2016: 194,6 και 2017:2.437,7 |
| Τ2730 | Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ | Km2 | Μετάβαση | 140,00 | 2014 | 0,00 | 140,00 |  | Με βάση το Action Plan, έως ότου υλοποιηθούν παρεμβάσεις, η ετήσια τιμή παραμένει ίση με την τιμή βάσης |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2614 | Ποσοστό δασικών εκτάσεων που προστατεύονται |  |  |  |  |  |  |
| Τ2730 | Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ | 140,00 |  | 140,00 |  | 140,00 |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 5b

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Τ2628 | Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών | Φυσικά πρόσωπα | Μετάβαση | 207.885,00 |  |  | 0,00 |  |  | Εντός του 2017 εντάχθηκαν 2 πράξεις: η μία αφορά στο σύνολο του πληθυσμού της Π.Ι.Ν. και η άλλη στον πληθυσμό από τις 3 πλέον σεισμογενείς περιοχές (πλην Κέρκυρας) |
| S | Τ2628 | Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών | Φυσικά πρόσωπα | Μετάβαση | 207.885,00 |  |  | 207.885,00 |  |  | Εντός του 2017 εντάχθηκαν 2 πράξεις: η μία αφορά στο σύνολο του πληθυσμού της Π.Ι.Ν. και η άλλη στον πληθυσμό από τις 3 πλέον σεισμογενείς περιοχές (πλην Κέρκυρας) . Η τιμή (2017) του δείκτη αντιστοιχεί στον πληθυσμό της ΠΙΝ. |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Τ2628 | Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Τ2628 | Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών |
| Ειδικός στόχος | 5β.1 - Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2615 | Ποσοστό πληθυσμού που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών | % | Μετάβαση | 0,00 | 2013 | 100,00 |  |  | Η ετήσια τιμή συνδέεται με την υλοποίηση παρεμβάσεων. |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2615 | Ποσοστό πληθυσμού που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών |  |  |  |  |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 6a

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | T2706 | Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων | Φυσικά πρόσωπα | Μετάβαση | 3.341,00 |  |  | 0,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 με την ένταξη δράσεων ευαισθητοποίησης πληθυσμού για ΟΣΔΑ στην Π.Ι.Ν. και επιπρόσθετα στην Κέρκυρα, με βάση την εξειδίκευση. |
| S | T2706 | Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων | Φυσικά πρόσωπα | Μετάβαση | 3.341,00 |  |  | 207.885,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 με την ένταξη δράσεων ευαισθητοποίησης πληθυσμού για ΟΣΔΑ στην Π.Ι.Ν. και επιπρόσθετα στην Κέρκυρα, με βάση την εξειδίκευση. Η τιμή (2017) του δείκτη αντιστοιχεί στον πληθυσμό της ΠΙΝ |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | T2706 | Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | T2706 | Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις |
| Ειδικός στόχος | 6α.1 - Ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2731 | Εκτροπή Βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) από την ταφή | % | Μετάβαση | 10,00 | 2010 | 75,00 |  |  | Έως την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία. |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2731 | Εκτροπή Βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) από την ταφή |  |  |  |  |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 6b

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης | Άτομα | Μετάβαση | 65.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Εντάχθηκαν 7 επιπλέον πράξεις για "υποδομές πόσιμου νερού" |
| S | CO18 | Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης | Άτομα | Μετάβαση | 65.000,00 |  |  | 108.691,00 |  |  | Εντάχθηκαν 7 επιπλέον πράξεις για "υποδομές πόσιμου νερού" . |
| F | Τ2707 | Μέτρα / Προγράμματα που υλοποιούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών απορροής | Αριθμός | Μετάβαση | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν εντάχθηκαν περαιτέρω πράξεις στο πλαίσιο της εκδοθείσας (12/2016) Πρόσκλησης για τη "διαχείριση υδάτων" |
| S | Τ2707 | Μέτρα / Προγράμματα που υλοποιούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών απορροής | Αριθμός | Μετάβαση | 16,00 |  |  | 1,00 |  |  | Δεν εντάχθηκαν περαιτέρω πράξεις στο πλαίσιο της εκδοθείσας (12/2016) Πρόσκλησης για τη "διαχείριση υδάτων" |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO18 | Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Τ2707 | Μέτρα / Προγράμματα που υλοποιούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών απορροής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Τ2707 | Μέτρα / Προγράμματα που υλοποιούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών απορροής | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις |
| Ειδικός στόχος | 6β.1 - Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού και της διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2732 | Διαρροές πόσιμου νερού | % | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | 36,00 | 2014 | 31,00 |  |  | Έως την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία. |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2732 | Διαρροές πόσιμου νερού |  |  |  |  |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 6c

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Επισκέψεις/έτος | Μετάβαση | 8.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Εντός του 2017 εντάχθηκαν 2 "μεταφερόμενα" έργα και 5 νέα έργα (ΥΠΟΑ) για την "προστασία & ανάδειξη στοιχείων κληρονομιάς" |
| S | CO09 | Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Επισκέψεις/έτος | Μετάβαση | 8.000,00 |  |  | 5.330,00 |  |  | Εντός του 2017 εντάχθηκαν 2 "μεταφερόμενα" έργα και 5 νέα έργα (ΥΠΟΑ) για την "προστασία & ανάδειξη στοιχείων κληρονομιάς" |
| F | T2708 | Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται | Αριθμός | Μετάβαση | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |
| S | T2708 | Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται | Αριθμός | Μετάβαση | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 |
| F | Τ2709 | Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται | Λιμένες | Μετάβαση | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | Τ2709 | Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται | Λιμένες | Μετάβαση | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO09 | Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO09 | Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | T2708 | Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | T2708 | Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Τ2709 | Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Τ2709 | Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς |
| Ειδικός στόχος | 6γ.1 - Αξιοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας ως πόρου |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2733 | Επισκεψιμότητα σε οργανωμένους χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος | Επισκέπτες / έτος | Μετάβαση | 243.882,00 | 2013 | 300.000,00 | 255.631,00 |  | Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2733 | Επισκεψιμότητα σε οργανωμένους χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος | 292.296,00 |  | 298.084,00 |  |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 6d

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης | Εκτάρια | Μετάβαση | 75.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 με την έκδοση Πρόσκλησης |
| S | CO23 | Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης | Εκτάρια | Μετάβαση | 75.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017 με την έκδοση Πρόσκλησης |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO23 | Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών |
| Ειδικός στόχος | 6δ.1 - Αξιοποίηση οικοσυστημάτων και περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας και φυσικού κάλλους |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2734 | Προστατευόμενες Περιοχές (σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης | % | Μετάβαση | 17,00 | 2014 | 56,00 | 17,00 |  | Οι τιμές για τα έτη 2014,2015, 2016 και 2017 αποτελούν επικαιροποιημένες μετρήσεις από την Πηγή. |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2734 | Προστατευόμενες Περιοχές (σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 2 / 6e

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO38 | Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές | Τετραγωνικά μέτρα | Μετάβαση | 18.200,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017-αφορά ΟΧΕ-ΒΑΑ |
| S | CO38 | Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές | Τετραγωνικά μέτρα | Μετάβαση | 18.200,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017-αφορά ΟΧΕ-ΒΑΑ |
| F | CO39 | Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές | Τετραγωνικά μέτρα | Μετάβαση | 5.400,00 |  |  | 0,00 |  |  | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017-αφορά ΟΧΕ-ΒΑΑ |
| S | CO39 | Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές | Τετραγωνικά μέτρα | Μετάβαση | 5.400,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Δεν ενεργοποιήθηκε η Ε.Π εντός του 2017-αφορά ΟΧΕ-ΒΑΑ |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO38 | Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO38 | Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO39 | Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO39 | Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου |
| Ειδικός στόχος | 6ε.1 - Αύξηση της ελκυστικότητας των αστικών περιοχών |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2735 | Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα πλην κάμπινγκ | Αριθμός | Μετάβαση | 7.723.344,00 | 2013 | 7.830.590,00 |  |  | Για το 2017 και έως την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία. Τα τελευταία διαθέσιμα είναι του 2016 με βάση τα οποία επικαιροποιήθηκε η τιμή του έτους. |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2735 | Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα πλην κάμπινγκ | 8.505.483,00 |  | 8.394.831,00 |  | 7.932.618,00 |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 3 / 7b

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών | χλμ. | Μετάβαση | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  | Εντός του 2017 εντάχθηκαν 3 πράξεις ("οδικής ασφάλειας") και εκδόθηκε 1 Πρόσκληση για "οδική διασύνδεση με ΔΕΔΜ" χωρίς ανταπόκριση. |
| S | CO14 | Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών | χλμ. | Μετάβαση | 13,00 |  |  | 10,00 |  |  | Εντός του 2017 εντάχθηκαν 3 πράξεις ("οδικής ασφάλειας") και εκδόθηκε 1 Πρόσκληση για "οδική διασύνδεση με ΔΕΔΜ" χωρίς ανταπόκριση. |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO14 | Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων |
| Ειδικός στόχος | 7β.1 - Αναβάθμιση και συμπλήρωση βασικών μεταφορικών υποδομών στο χερσαίο χώρο και διασύνδεση του μεταφορικού συστήματος διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων στο χερσαίο χώρο. |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2739 | Μείωση χρονοαπόστασης οδού πρόσβασης αεροδρομίου Κέρκυρας-3Γεφύρια-Βρυώνη | Λεπτά | Μετάβαση | 20,00 | 2013 | 5,00 | 20,00 |  | Ο δείκτης υπολογίζεται απολογιστικά με βάση την υλοποίηση των σχετικών πράξεων. Έως τότε, η ετήσια τιμή = τιμή βάσης |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2739 | Μείωση χρονοαπόστασης οδού πρόσβασης αεροδρομίου Κέρκυρας-3Γεφύρια-Βρυώνη | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 3 / 7c

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Τ2709 | Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται | Λιμένες | Μετάβαση | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | Τ2709 | Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται | Λιμένες | Μετάβαση | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  |  |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Τ2709 | Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Τ2709 | Αριθμός λιμενικών υποδομών που βελτιώνονται | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας |
| Ειδικός στόχος | 7γ.1 - Αναβάθμιση και συμπλήρωση των μεταφορικών υποδομών στο θαλάσσιο χώρο και διασύνδεση του μεταφορικού συστήματος διακίνησης με τα ΔΕΔ-Μ |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2623 | Αριθμός επιβατών/έτος | Αριθμός επιβατών | Μετάβαση | 1.790.195,00 | 2014 | 2.180.400,00 |  |  | Έως την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα και επικαιροποιημένα στοιχεία για το 2017. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ενημερώθηκε η τιμή για το 2016. |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2623 | Αριθμός επιβατών/έτος | 2.424.285,00 |  | 2.332.632,00 |  | 2.473.056,00 |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 4 / 9a

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO36 | Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας | Άτομα | Μετάβαση | 36.930,00 |  |  | 36.930,00 |  |  | Εντός του 2017 εντάχθηκε 1 πράξη "προμήθειας εξοπλισμού υγείας". Η υπερκάλυψη του πληθυσμού οφείλεται εν μέρει στην επικάλυψη ωφελουμένων από τις διάφορες πράξεις. |
| S | CO36 | Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας | Άτομα | Μετάβαση | 36.930,00 |  |  | 141.301,00 |  |  | Εντός του 2017 εντάχθηκε 1 πράξη "προμήθειας εξοπλισμού υγείας". Σύμφωνα με το «Μεθοδολογικό Πλαίσιο των Δεικτών» η τιμή-στόχος του CO36 συνδέεται με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό Νοσοκομείων Αργοστολίου και Λευκάδας (ΓΝΛ), εκ των οποίων μόνο το δεύτερο υλοποιείται έως σήμερα με εξυπηρετούμενο πληθυσμό 23.693 κατ. Η υπερκάλυψη του πληθυσμού οφείλεται εν μέρει στην επικάλυψη ωφελουμένων από τις διάφορες πράξεις που έχουν ενταχθεί, πέραν του ΓΝΛ. |
| F | Τ2710 | Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας (ειδικός) | Φυσικά πρόσωπα | Μετάβαση | 4.550,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | Τ2710 | Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας (ειδικός) | Φυσικά πρόσωπα | Μετάβαση | 4.550,00 |  |  | 4.550,00 |  |  |  |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO36 | Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας | 36.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO36 | Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας | 36.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Τ2710 | Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας (ειδικός) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Τ2710 | Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας (ειδικός) | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας |
| Ειδικός στόχος | 9.α.1 - Αύξηση της πρόσβασης σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2737 | Επισκέψεις σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας | Αριθμός | Μετάβαση | 321.310,00 | 2011 | 340.588,00 | 632.031,00 |  | Τα στοιχεία με πηγή την ΕΔ ΕΣΠΑ τομέα Υγείας, αφορούν το 2017. |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2737 | Επισκέψεις σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας |  |  |  |  |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης |

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 4 / 10a

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Άτομα | Μετάβαση | 1.200,00 |  |  | 0,00 |  |  | Εντός του 2017 εντάχθηκε 1 πράξη "προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού των σχολείων αθμιας & βθμιας εκπαίδευσης και εκδόθηκε νέα Πρόσκληση για "υποδομές εκπαίδευσης" |
| S | CO35 | Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Άτομα | Μετάβαση | 1.200,00 |  |  | 26.845,00 |  |  | Εντός του 2017 εντάχθηκε 1 πράξη "προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού των σχολείων αθμιας & βθμιας εκπαίδευσης και εκδόθηκε νέα Πρόσκληση για "υποδομές εκπαίδευσης" |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης |
| Ειδικός στόχος | 10α.1 - Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές α’-βάθμιας και β’-βάθμιας εκπαίδευσης |

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | 2017 Σύνολο | 2017 Ποιοτικά | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2738 | Μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική δομή | Αριθμός | Μετάβαση | 125,80 | 2013 | 122,70 |  |  | Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στο σχολικό έτος 2014-2015 και καταγράφονται στο έτος 2015 (επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ). |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Ποιοτικά | 2015 Σύνολο | 2015 Ποιοτικά | 2014 Σύνολο | 2014 Ποιοτικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ2738 | Μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική δομή |  |  | 124,70 |  |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού |

## Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 8i

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Αριθμός | 126,00 | 60,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού |

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη | Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού |

## Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 8i

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση | 320,00 | 143,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού |

## Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| Τ2711 | Άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτω των 30 ετών | Μετάβαση | Συμμετέχοντες | 35,00 | 17,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| Τ2711 | Άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτω των 30 ετών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων |

## Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 8iii

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Αριθμός | 189,00 | 91,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων |

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη | Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων |

## Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 8iii

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση | 210,00 | 101,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων |

## Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές |

## Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 8v

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Αριθμός | 60,00 | 29,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές |

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη | Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| 11305 | Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης | Μετάβαση | Αριθμός |  | Αριθμός |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| 11305 | Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| 11305 | Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές |

## Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 8v

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση | 60,00 | 28,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές |

## Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης |

## Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9i

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 56,00 | 1,00 | 55,00 |  |  |  | 0,00 | 16,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 132,00 | 0,00 | 132,00 |  |  |  | 0,00 | 60,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 77,00 | 0,00 | 77,00 |  |  |  | 0,00 | 27,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Αριθμός | 22,00 | 14,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 39,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης |

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη | Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| 10502 | Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση | Μετάβαση | Αριθμός |  | Αριθμός | 3.234,00 | 38,00 | 3.196,00 | 0,30 | 0,11 | 0,31 | 985,00 | 4,00 | 981,00 | 516,00 | 1,00 | 515,00 |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| 10502 | Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση | Μετάβαση | 469,00 | 3,00 | 466,00 | 469,00 | 3,00 | 466,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| 10502 | Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης |

## Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9i

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση | 196,00 | 79,00 | 117,00 | 888,00 | 0,00 | 888,00 | 4,53 | 0,00 | 7,59 | 383,00 | 0,00 | 383,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση |  |  |  | 382,00 | 0,00 | 382,00 |  |  |  | 163,00 | 0,00 | 163,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 51,00 | 0,00 | 51,00 |  |  |  | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 47,00 | 0,00 | 47,00 |  |  |  | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση |  |  |  | 1.571,00 | 4,00 | 1.567,00 |  |  |  | 668,00 | 0,00 | 668,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 44,00 | 0,00 | 44,00 |  |  |  | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση |  |  |  | 354,00 | 2,00 | 352,00 |  |  |  | 153,00 | 0,00 | 153,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση |  |  |  | 1.587,00 | 1,00 | 1.586,00 |  |  |  | 696,00 | 0,00 | 696,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση |  |  |  | 559,00 | 0,00 | 559,00 |  |  |  | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση |  |  |  | 103,00 | 0,00 | 103,00 |  |  |  | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 87,00 | 0,00 | 87,00 |  |  |  | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 210,00 | 3,00 | 207,00 |  |  |  | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση |  |  |  | 523,00 | 0,00 | 523,00 |  |  |  | 226,00 | 0,00 | 226,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση |  |  |  | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |  |  | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 47,00 | 0,00 | 47,00 |  |  |  | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  |  |  |  | 2.510,00 |  |  |  |  |  | 1.073,00 |  |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση | 490,00 | 1,00 | 489,00 | 413,00 | 3,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 94,00 | 2,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 401,00 | 1,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 68,00 | 1,00 | 67,00 | 72,00 | 2,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  | 786,00 |  |  | 651,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης |

## Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| 10501 | Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων | Μετάβαση | Άτομα | 4.200,00 | 50,00 | 4.150,00 | 2.510,00 | 4,00 | 2.506,00 | 0,60 | 0,08 | 0,60 | 1.073,00 | 0,00 | 1.073,00 |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| 10501 | Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων | Μετάβαση | 786,00 | 1,00 | 785,00 | 651,00 | 3,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά |

## Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9ii

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά |

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη | Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| 05504 | Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες | Μετάβαση | Αριθμός |  | Αριθμός | 5,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11104 | Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση | Μετάβαση | Αριθμός | CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Αριθμός | 11,00 | 8,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| 05504 | Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11104 | Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| 05504 | Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11104 | Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά |

## Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9ii

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση | 40,00 | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά |

## Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| 05502 | Αριθμός υποστηριζόμενων δομών | Μετάβαση | Αριθμός | 5,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,20 |  |  | 1,00 |  |  |
| 05503 | Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών | Μετάβαση | Αριθμός | 2.200,00 | 1.056,00 | 1.144,00 | 196,00 | 96,00 | 100,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 196,00 | 96,00 | 100,00 |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| 05502 | Αριθμός υποστηριζόμενων δομών | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 05503 | Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών |

## Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9iii

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 14,00 | 0,00 | 14,00 |  |  |  | 0,00 | 7,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών |

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη | Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| Τ2626 | Γυναικείος πληθυσμός που καλύπτεται από δομές που υποστηρίζουν γυναίκες που αποτελούν θύματα βίας | Μετάβαση | Αριθμός |  | Αριθμός | 107.689,00 | 0,00 | 107.689,00 | 0,87 |  | 0,87 | 93.679,00 | 0,00 | 93.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10502 | Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση | Μετάβαση | Αριθμός |  | Αριθμός | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,31 |  | 0,31 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |  |
| 05504 | Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες | Μετάβαση | Αριθμός |  | Αριθμός | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11509 | Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ | Μετάβαση | Αναλογία |  | Αναλογία | 14,16% |  |  | 68,57 |  |  | 9,71% | % | % | 13,88% | % | % |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| Τ2626 | Γυναικείος πληθυσμός που καλύπτεται από δομές που υποστηρίζουν γυναίκες που αποτελούν θύματα βίας | Μετάβαση | 93.679,00 | 0,00 | 93.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 93.679,00 | 0,00 | 93.679,00 | 93.679,00 | 0,00 | 93.679,00 |  |
| 10502 | Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση | Μετάβαση | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05504 | Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11509 | Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ | Μετάβαση | 5,70% | % | % | 7,14% | % | % |  | 3,14% | % | % | 3,14% | % | % |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| Τ2626 | Γυναικείος πληθυσμός που καλύπτεται από δομές που υποστηρίζουν γυναίκες που αποτελούν θύματα βίας | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10502 | Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05504 | Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11509 | Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ | Μετάβαση | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών |

## Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9iii

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση |  |  |  | 26,00 | 0,00 | 26,00 |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση |  |  |  | 14,00 | 0,00 | 14,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 41,00 | 0,00 | 41,00 |  |  |  | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 40,00 | 0,00 | 40,00 |  |  |  | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση |  |  |  | 48,00 | 0,00 | 48,00 |  |  |  | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 24,00 | 0,00 | 24,00 |  |  |  | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 19,00 | 0,00 | 19,00 |  |  |  | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση |  |  |  | 58,00 | 0,00 | 58,00 |  |  |  | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση |  |  |  | 40,00 | 0,00 | 40,00 |  |  |  | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση |  |  |  | 13,00 | 0,00 | 13,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 12,00 | 0,00 | 12,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 17,00 | 0,00 | 17,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση |  |  |  | 43,00 | 0,00 | 43,00 |  |  |  | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 9,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  |  |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  | 48,00 |  |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση | 1,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση | 1,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  | 29,00 |  |  | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών |

## Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| 05502 | Αριθμός υποστηριζόμενων δομών | Μετάβαση | Αριθμός | 7,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,86 |  |  | 2,00 |  |  |
| 05503 | Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών | Μετάβαση | Αριθμός | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 489,00 |  |  | 0,58 |  |  | 274,00 |  |  |
| 10501 | Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων | Μετάβαση | Άτομα | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,56 |  | 0,56 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 11501 | Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις | Μετάβαση | Αριθμός | 50,00 |  |  | 49,00 |  |  | 0,98 |  |  | 24,00 |  |  |
| Τ2714 | Αριθμός ενεργειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με θύματα γυναίκες | Μετάβαση | Ενέργειες πρόληψης και καταπολέμησης της βίας με θύματα γυνα | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| 05502 | Αριθμός υποστηριζόμενων δομών | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 05503 | Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών | Μετάβαση | 186,00 |  |  | 29,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10501 | Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων | Μετάβαση | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11501 | Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις | Μετάβαση | 16,00 |  |  | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Τ2714 | Αριθμός ενεργειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με θύματα γυναίκες | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας |

## Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9iv

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας |

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη | Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| 05504 | Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες | Μετάβαση | Αριθμός |  | Αριθμός | 13,00 |  |  | 0,77 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
| 11206 | Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) | Μετάβαση | Αναλογία |  | Αναλογία | 35,70% |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 11207 | Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια | Μετάβαση | Αναλογία |  | Αναλογία | 0,48% |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 11208 | Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις | Μετάβαση | Αναλογία |  | Αναλογία | 24,90% |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| 05504 | Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 11206 | Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) | Μετάβαση | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 11207 | Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια | Μετάβαση | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 11208 | Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις | Μετάβαση | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| 05504 | Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 11206 | Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) | Μετάβαση | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 11207 | Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια | Μετάβαση | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 11208 | Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις | Μετάβαση | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας |

## Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9iv

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας |

## Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| 05502 | Αριθμός υποστηριζόμενων δομών | Μετάβαση | Αριθμός | 13,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,77 |  |  | 10,00 |  |  |
| 05503 | Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών | Μετάβαση | Αριθμός | 1.980,00 | 722,00 | 818,00 | 1.724,00 | 511,00 | 626,00 | 0,87 | 0,71 | 0,77 | 1.724,00 | 511,00 | 626,00 |
| 11202 | Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) | Μετάβαση | Άτομα | 17.850,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11203 | Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν | Μετάβαση | Αριθμός μονάδων | 5,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11204 | Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας | Μετάβαση | Άτομα | 60,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11205 | Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις | Μετάβαση | Άτομα | 50,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| 05502 | Αριθμός υποστηριζόμενων δομών | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 05503 | Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11202 | Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11203 | Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11204 | Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11205 | Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση |

## Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9v

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση |

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη | Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| 11303 | Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης | Μετάβαση | Αριθμός |  | Αριθμός | 73,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| 11303 | Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |
| 11303 | Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση |

## Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9v

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση |

## Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| 11301 | Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας | Μετάβαση | Αριθμός | 81,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11302 | Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας | Μετάβαση | Αριθμός | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| 11301 | Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11302 | Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων |

## Πίνακας 2A : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος. - 5 / 9vi

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  | Αριθμός | 30,00 | 14,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων |

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη | Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο του έτους |  |  | Ποιοτικά |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων |

## Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5 / 9vi

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | άνω των 54 ετών | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) | Μετάβαση | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Γενικό σύνολο συμμετεχόντων |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων |

## Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 5

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| Τ2718 | Κάτοικοι των μικρών νησιών και απομακρυσμένων περιοχών που ωφελούνται από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης | Μετάβαση | Συμμετέχοντες | 300,00 | 144,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| Τ2718 | Κάτοικοι των μικρών νησιών και απομακρυσμένων περιοχών που ωφελούνται από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια

## Πίνακας 3A: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 6

| Άξονας προτεραιότητας | 6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ |
| --- | --- |

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή-στόχος (2023) σύνολο | Τιμή-στόχος (2023) άνδρες | Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες | 2017 Σύνολο | 2017 Άνδρες | 2017 Γυναίκες | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Τ2719 | Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται | Υποστηρικτικά εργαλεία |  | 15,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| S | Τ2719 | Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται | Υποστηρικτικά εργαλεία |  | 15,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| F | Τ2720 | Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης | Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | Τ2720 | Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης | Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | Τα 4 "Επικοινωνιακά Σχέδια" αφορούν σε 1 ενταγμένη πράξη ("Πληροφόρηση και επικοινωνία του ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020 (ΕΤΠΑ)") |
| F | Τ2721 | Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις | Αριθμός |  | 30,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
| S | Τ2721 | Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις | Αριθμός |  | 30,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
| F | Τ2722 | Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται | Δικαιούχοι |  | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | Τ2722 | Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται | Δικαιούχοι |  | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

| (1) | Αναγνωριστικό | Δείκτης | 2016 Σύνολο | 2016 Άνδρες | 2016 Γυναίκες | 2015 Σύνολο | 2015 Άνδρες | 2015 Γυναίκες | 2014 Σύνολο | 2014 Άνδρες | 2014 Γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Τ2719 | Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Τ2719 | Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Τ2720 | Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Τ2720 | Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Τ2721 | Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Τ2721 | Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Τ2722 | Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Τ2722 | Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | 7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ |
| --- | --- |

## Πίνακας 4A : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 7

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |

| Άξονας προτεραιότητας | 7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ |
| --- | --- |

## Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ - 7

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | Μονάδα μέτρησης | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| Τ2719 | Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται |  | Υποστηρικτικά εργαλεία | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Τ2720 | Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης |  | Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Τ2721 | Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις |  | Αριθμός | 20,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,05 |  |  | 1,00 |  |  |
| Τ2722 | Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται |  | Δικαιούχοι | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
| Τ2719 | Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Τ2720 | Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Τ2721 | Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Τ2722 | Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

## Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις ίδιες επιχειρήσεις

| Δείκτης | Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης |
| --- | --- |
| CO01 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | 0 |
| CO02 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις | 0 |
| CO05 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | 0 |

## Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

| Άξονας προτεραιότητας | Είδος δείκτη | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Ταμείο | Κατηγορία περιφέρειας | 2017 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία | 2017 Σωρευτικά στοιχεία για τους άνδρες | 2017 Σωρευτικά στοιχεία για τις γυναίκες | 2017 Ετήσιο σύνολο | 2017 Ετήσιο σύνολο ανδρών | 2017 Ετήσιο σύνολο γυναικών |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO02 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις | Enterprises | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | O | CO05 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | Enterprises | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | F | F100 | Ποσό πιστοποιημένων δαπανών | Ευρώ | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 1.000.000,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | I | Κ201θ | Ενταγμένα έργα ενισχύσεων ΜΜΕ | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | I | Κ201ι | Ενταγμένα έργα ενίσχυσης καινοτόμων νεανικών επιχειρήσεων | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | I | Κ201κ | Ενταγμένα έργα ψηφιακών εφαρμογών | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | O | Τ2701 | Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | CO18 | Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης | Persons | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | CO23 | Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης | Hectares | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | CO31 | Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης | Households | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | CO38 | Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές | Square meters | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | F | F100 | Ποσό πιστοποιημένων δαπανών | Ευρώ | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 6.107.667,05 |  |  |  |  |  |
| 2 | I | Κ201ε | Ενταγμένα έργα διαχείρισης πόσιμου ύδατος | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | I | Κ201ζ | Ενταγμένα έργα διαχείρισης φυσικών καταστροφών | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | I | Κ201η | Ενταγμένα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | I | Κ201σ | Ενταγμένα έργα διαχείρισης οικοσυστημάτων | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | T2706 | Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων | Φυσικά πρόσωπα | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | T2708 | Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | Τ2628 | Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών | Φυσικά πρόσωπα | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | CO14 | Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών | km | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | F | F100 | Ποσό πιστοποιημένων δαπανών | Ευρώ | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 3.165.081,90 |  |  |  |  |  |
| 3 | I | Κ206γ | Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των οδικων έργων | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | CO35 | Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Persons | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | F | F100 | Ποσό πιστοποιημένων δαπανών | Ευρώ | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 7.453.920,50 |  |  |  |  |  |
| 4 | I | Κ206δ | Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | I | Κ206ε | Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων υπηρεσιών πρόνοιας | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | Τ2710 | Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας (ειδικός) | Φυσικά πρόσωπα | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | O | CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Number | ΕΚΤ | Μετάβαση | 914,00 | 0,00 | 914,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 |
| 5 | F | F100 | Ποσό πιστοποιημένων δαπανών | Ευρώ | ΕΚΤ | Μετάβαση | 5.179.912,61 |  |  |  |  |  |
| 5 | O | 05502 | Αριθμός υποστηριζόμενων δομών | Αριθμός | ΕΚΤ | Μετάβαση | 17,00 |  |  | 13,00 |  |  |
| 5 | O | 10501 | Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων | Άτομα | ΕΚΤ | Μετάβαση | 2.625,00 | 4,00 | 2.621,00 | 1.121,00 | 0,00 | 1.121,00 |
| 5 | O | 11301 | Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας | Αριθμός | ΕΚΤ | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Άξονας προτεραιότητας | Είδος δείκτη | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Ταμείο | Κατηγορία περιφέρειας | 2016 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία | 2015 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία | 2014 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO02 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις | Enterprises | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  | Στο ΠΕΠ προβλέπεται μηδενική τιμή-στόχος για το 2018 |
| 1 | O | CO05 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | Enterprises | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  | Στο ΠΕΠ προβλέπεται μηδενική τιμή-στόχος για το 2018 |
| 1 | F | F100 | Ποσό πιστοποιημένων δαπανών | Ευρώ | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 1 | I | Κ201θ | Ενταγμένα έργα ενισχύσεων ΜΜΕ | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 1 | I | Κ201ι | Ενταγμένα έργα ενίσχυσης καινοτόμων νεανικών επιχειρήσεων | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 1 | I | Κ201κ | Ενταγμένα έργα ψηφιακών εφαρμογών | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 1 | O | Τ2701 | Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  | Στο ΠΕΠ προβλέπεται μηδενική τιμή-στόχος για το 2018 |
| 2 | O | CO18 | Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης | Persons | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  | Στο ΠΕΠ προβλέπεται μηδενική τιμή-στόχος για το 2018 |
| 2 | O | CO23 | Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης | Hectares | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  | Στο ΠΕΠ προβλέπεται μηδενική τιμή-στόχος για το 2018 |
| 2 | O | CO31 | Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης | Households | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 2 | O | CO38 | Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές | Square meters | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 2 | F | F100 | Ποσό πιστοποιημένων δαπανών | Ευρώ | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 2 | I | Κ201ε | Ενταγμένα έργα διαχείρισης πόσιμου ύδατος | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 2 | I | Κ201ζ | Ενταγμένα έργα διαχείρισης φυσικών καταστροφών | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 2 | I | Κ201η | Ενταγμένα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 2 | I | Κ201σ | Ενταγμένα έργα διαχείρισης οικοσυστημάτων | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 2 | O | T2706 | Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων | Φυσικά πρόσωπα | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  | Στο ΠΕΠ προβλέπεται μηδενική τιμή-στόχος για το 2018 |
| 2 | O | T2708 | Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 2 | O | Τ2628 | Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών | Φυσικά πρόσωπα | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  | Στο ΠΕΠ προβλέπεται μηδενική τιμή-στόχος για το 2018 |
| 3 | O | CO14 | Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών | km | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  | Στο ΠΕΠ προβλέπεται μηδενική τιμή-στόχος για το 2018 |
| 3 | F | F100 | Ποσό πιστοποιημένων δαπανών | Ευρώ | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 3 | I | Κ206γ | Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των οδικων έργων | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 4 | O | CO35 | Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Persons | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  | Στο ΠΕΠ προβλέπεται μηδενική τιμή-στόχος για το 2018 |
| 4 | F | F100 | Ποσό πιστοποιημένων δαπανών | Ευρώ | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 4 | I | Κ206δ | Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 4 | I | Κ206ε | Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων υπηρεσιών πρόνοιας | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 4 | O | Τ2710 | Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας (ειδικός) | Φυσικά πρόσωπα | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  | Στο ΠΕΠ προβλέπεται μηδενική τιμή-στόχος για το 2018 |
| 5 | O | CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Number | ΕΚΤ | Μετάβαση | 521,00 | 231,00 | 0,00 |  |
| 5 | F | F100 | Ποσό πιστοποιημένων δαπανών | Ευρώ | ΕΚΤ | Μετάβαση |  |  |  |  |
| 5 | O | 05502 | Αριθμός υποστηριζόμενων δομών | Αριθμός | ΕΚΤ | Μετάβαση | 4,00 | 4,00 | 0,00 |  |
| 5 | O | 10501 | Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων | Άτομα | ΕΚΤ | Μετάβαση | 1.504,00 | 689,00 | 0,00 |  |
| 5 | O | 11301 | Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας | Αριθμός | ΕΚΤ | Μετάβαση | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Άξονας προτεραιότητας | Είδος δείκτη | Αναγνωριστικό | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Ταμείο | Κατηγορία περιφέρειας | Ορόσημο για το 2018 - σύνολο | Ορόσημο για το 2018 - άντρες | Ορόσημο για το 2018 - γυναίκες | Τελικός στόχος (2023) - σύνολο | Τελικός στόχος (2023) - άντρες | Τελικός στόχος (2023) - γυναίκες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO02 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις | Enterprises | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  | 75,00 |  |  |
| 1 | O | CO05 | Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη | Enterprises | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0 |  |  | 25,00 |  |  |
| 1 | F | F100 | Ποσό πιστοποιημένων δαπανών | Ευρώ | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 6.437.500,00 |  |  | 23.719.579,00 |  |  |
| 1 | I | Κ201θ | Ενταγμένα έργα ενισχύσεων ΜΜΕ | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 25 |  |  |  |  |  |
| 1 | I | Κ201ι | Ενταγμένα έργα ενίσχυσης καινοτόμων νεανικών επιχειρήσεων | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 8 |  |  |  |  |  |
| 1 | I | Κ201κ | Ενταγμένα έργα ψηφιακών εφαρμογών | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | O | Τ2701 | Ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0 |  |  | 10,00 |  |  |
| 2 | O | CO18 | Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης | Persons | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0 |  |  | 65.000,00 |  |  |
| 2 | O | CO23 | Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης | Hectares | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0 |  |  | 75.000,00 |  |  |
| 2 | O | CO31 | Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης | Households | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 100 |  |  | 275,00 |  |  |
| 2 | O | CO38 | Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές | Square meters | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 3.000 |  |  | 18.200,00 |  |  |
| 2 | F | F100 | Ποσό πιστοποιημένων δαπανών | Ευρώ | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 17.000.000,00 |  |  | 89.920.977,00 |  |  |
| 2 | I | Κ201ε | Ενταγμένα έργα διαχείρισης πόσιμου ύδατος | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | I | Κ201ζ | Ενταγμένα έργα διαχείρισης φυσικών καταστροφών | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | I | Κ201η | Ενταγμένα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | I | Κ201σ | Ενταγμένα έργα διαχείρισης οικοσυστημάτων | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | T2706 | Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων | Φυσικά πρόσωπα | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0 |  |  | 3.341,00 |  |  |
| 2 | O | T2708 | Αριθμός πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θεσμών που ενισχύονται | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 7 |  |  | 20,00 |  |  |
| 2 | O | Τ2628 | Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών | Φυσικά πρόσωπα | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  | 207.855,00 |  |  |
| 3 | O | CO14 | Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών | km | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0 |  |  | 13,00 |  |  |
| 3 | F | F100 | Ποσό πιστοποιημένων δαπανών | Ευρώ | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 12.625.000,00 |  |  | 35.294.230,00 |  |  |
| 3 | I | Κ206γ | Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των οδικων έργων | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | CO35 | Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Persons | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0 |  |  | 1.200,00 |  |  |
| 4 | F | F100 | Ποσό πιστοποιημένων δαπανών | Ευρώ | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 13.000.000,00 |  |  | 42.618.349,00 |  |  |
| 4 | I | Κ206δ | Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | I | Κ206ε | Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων υπηρεσιών πρόνοιας | Αριθμός | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | Τ2710 | Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας (ειδικός) | Φυσικά πρόσωπα | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 0 |  |  | 4.550,00 |  |  |
| 5 | O | CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων | Number | ΕΚΤ | Μετάβαση | 250 | 112 | 138 | 530,00 | 237,00 | 293,00 |
| 5 | F | F100 | Ποσό πιστοποιημένων δαπανών | Ευρώ | ΕΚΤ | Μετάβαση | 10.375.000,00 |  |  | 36.079.242,00 |  |  |
| 5 | O | 05502 | Αριθμός υποστηριζόμενων δομών | Αριθμός | ΕΚΤ | Μετάβαση | 22 |  |  | 25,00 |  |  |
| 5 | O | 10501 | Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων | Άτομα | ΕΚΤ | Μετάβαση | 2202 | 25 | 2177 | 4.404,00 | 50,00 | 4.354,00 |
| 5 | O | 11301 | Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας | Αριθμός | ΕΚΤ | Μετάβαση | 10 |  |  | 81,00 |  |  |

## 3.4 Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

## Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

[όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής (Υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών δεδομένων)].

| Άξονας προτεραιότητας | Ταμείο | Κατηγορία περιφέρειας | Βάση υπολογισμού | Συνολική χρηματοδότηση | Ποσοστό συγχρηματοδότησης | Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη | Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται με επιλεγείσες πράξεις | Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη | Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή | Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται από τις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους | Αριθμός επιλεγμένων πράξεων |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | Δημόσια | 23.719.579,00 | 80,00 | 6.017.858,00 | 25,37% | 6.017.858,00 | 1.000.000,00 | 4,22% | 12 |
| 2 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | Δημόσια | 89.920.977,00 | 80,00 | 37.304.195,74 | 41,49% | 37.304.195,74 | 11.626.422,02 | 12,93% | 25 |
| 3 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | Δημόσια | 35.294.230,00 | 80,00 | 19.487.137,15 | 55,21% | 19.487.137,15 | 3.165.081,90 | 8,97% | 5 |
| 4 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | Δημόσια | 42.618.349,00 | 80,00 | 38.521.237,23 | 90,39% | 38.521.237,23 | 17.504.556,55 | 41,07% | 10 |
| 5 | ΕΚΤ | Μετάβαση | Δημόσια | 36.079.242,00 | 80,00 | 12.171.090,91 | 33,73% | 12.171.090,91 | 5.179.912,61 | 14,36% | 30 |
| 6 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | Δημόσια | 3.578.242,00 | 80,00 | 1.765.906,00 | 49,35% | 1.765.906,00 | 507.176,67 | 14,17% | 19 |
| 7 | ΕΚΤ | Μετάβαση | Δημόσια | 598.287,00 | 80,00 | 92.996,80 | 15,54% | 92.996,80 | 42.996,80 | 7,19% | 3 |
| Σύνολο | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  | 195.131.377,00 | 80,00 | 103.096.334,12 | 52,83% | 103.096.334,12 | 33.803.237,14 | 17,32% | 71 |
| Σύνολο | ΕΚΤ | Μετάβαση |  | 36.677.529,00 | 80,00 | 12.264.087,71 | 33,44% | 12.264.087,71 | 5.222.909,41 | 14,24% | 33 |
| Γενικό σύνολο |  |  |  | 231.808.906,00 | 80,00 | 115.360.421,83 | 49,77% | 115.360.421,83 | 39.026.146,55 | 16,84% | 104 |

## Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]

| Άξονας προτεραιότητας | Χαρακτηριστικά δαπανών |  | Διαστάσεις κατηγοριοποίησης |  |  |  |  |  |  |  | Δημοσιονομικά στοιχεία |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ταμείο | Κατηγορία περιφέρειας | Τομέας παρέμβασης | Μορφή χρηματοδότησης | Εδαφική διάσταση | Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης | Διάσταση θεματικού στόχου | Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ | Οικονομική διάσταση | Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής | Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη | Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη | Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή | Αριθμός επιλεγμένων πράξεων |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | EL22 | 133.336,00 | 133.336,00 | 33.334,00 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 09 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 10 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 20 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | EL22 | 133.333,20 | 133.333,20 | 33.333,30 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | EL22 | 57.144,00 | 57.144,00 | 14.286,00 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 09 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 10 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 20 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | EL22 | 57.142,80 | 57.142,80 | 14.285,70 | 1 |
| 1 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 058 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | EL22 | 2.017.858,00 | 2.017.858,00 | 0,00 | 11 |
| 2 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 013 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | EL22 | 207.879,97 | 207.879,97 | 183.847,30 | 1 |
| 2 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 018 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 11 | EL22 | 324.900,00 | 324.900,00 | 0,00 | 2 |
| 2 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 021 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 11 | EL22 | 10.398.877,14 | 10.398.877,14 | 1.954.564,47 | 8 |
| 2 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 021 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 22 | EL22 | 389.644,00 | 389.644,00 | 21.873,60 | 1 |
| 2 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 042 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 15 | EL22 | 11.728.894,44 | 11.728.894,44 | 7.661.648,88 | 1 |
| 2 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 087 | 01 | 07 | 07 | 05 |  | 22 | EL22 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 088 | 01 | 07 | 07 | 05 |  | 24 | EL22 | 2.259.991,28 | 2.259.991,28 | 0,00 | 2 |
| 2 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 094 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | EL22 | 8.494.008,91 | 8.494.008,91 | 1.804.487,77 | 9 |
| 3 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | EL22 | 5.499.900,00 | 5.499.900,00 | 0,00 | 3 |
| 3 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 042 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | EL22 | 13.987.237,15 | 13.987.237,15 | 3.165.081,90 | 2 |
| 4 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 051 | 01 | 07 | 07 | 10 |  | 19 | EL22 | 14.310.826,41 | 14.310.826,41 | 3.079.854,74 | 5 |
| 4 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 053 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | EL22 | 19.073.504,37 | 19.073.504,37 | 10.123.678,55 | 4 |
| 4 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 21 | EL22 | 5.136.906,45 | 5.136.906,45 | 4.301.023,26 | 1 |
| 5 | ΕΚΤ | Μετάβαση | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | EL22 | 4.370.034,74 | 4.370.034,74 | 3.735.335,66 | 3 |
| 5 | ΕΚΤ | Μετάβαση | 110 | 01 | 07 | 07 |  | 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06 | 24 | EL22 | 972.000,00 | 972.000,00 | 0,00 | 4 |
| 5 | ΕΚΤ | Μετάβαση | 111 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | EL22 | 401.563,20 | 401.563,20 | 191.410,14 | 1 |
| 5 | ΕΚΤ | Μετάβαση | 111 | 01 | 07 | 07 |  | 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06 | 21 | EL22 | 1.001.776,56 | 1.001.776,56 | 184.486,16 | 3 |
| 5 | ΕΚΤ | Μετάβαση | 111 | 01 | 07 | 07 |  | 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07 | 21 | EL22 | 270.000,00 | 270.000,00 | 80.382,40 | 1 |
| 5 | ΕΚΤ | Μετάβαση | 111 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | EL22 | 196.700,00 | 196.700,00 | 91.160,18 | 1 |
| 5 | ΕΚΤ | Μετάβαση | 111 | 01 | 07 | 07 |  | 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06 | 24 | EL22 | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 102.400,00 | 2 |
| 5 | ΕΚΤ | Μετάβαση | 111 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | EL22 | 547.424,45 | 547.424,45 | 329.802,35 | 3 |
| 5 | ΕΚΤ | Μετάβαση | 112 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | EL22 | 3.259.591,96 | 3.259.591,96 | 464.935,72 | 12 |
| 6 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | EL22 | 486.718,00 | 486.718,00 | 151.621,26 | 6 |
| 6 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | EL22 | 674.188,00 | 674.188,00 | 337.813,20 | 11 |
| 6 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | EL22 | 605.000,00 | 605.000,00 | 17.742,21 | 2 |
| 7 | ΕΚΤ | Μετάβαση | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | EL22 | 42.996,80 | 42.996,80 | 42.996,80 | 1 |
| 7 | ΕΚΤ | Μετάβαση | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | EL22 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2 |

## Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης | Άξονας προτεραιότητας | Ποσό της στήριξης της ΕΕ που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ) | Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (3/στήριξη από την ΕΕ του άξονα προτεραιότητας * 100) | Ποσό της στήριξης της ΕΕ που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλέξιμων δαπανών που δηλώνονται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ) | Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (5/στήριξη από την ΕΕ του άξονα προτεραιότητας * 100) |
| Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ | 1 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ | 2 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ | 3 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ | 4 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ | 5 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ | 6 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ | 7 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Άξονας προτεραιότητας | Ποσό της στήριξης της ΕΕ που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για πράξεις οι οποίες υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ) | Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (2/στήριξη από την ΕΕ του άξονα προτεραιότητας * 100) | Ποσό της στήριξης της ΕΕ σε πράξεις οι οποίες υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος βάσει επιλέξιμων δαπανών που δηλώνονται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ) | Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (4/στήριξη από την ΕΕ του άξονα προτεραιότητας * 100) |
| 1 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ)

| Το ποσό των δαπανών που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εκτός της Ένωσης στο πλαίσιο των θεματικών στόχων 8 και 10 βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ) | Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [1/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100] | Επιλέξιμη δαπάνη που πραγματοποιείται εκτός της Ένωσης και δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ) | Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [3/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 |  | 0,00 |  |

# ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που κατέστησαν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, με αναφορά της ονομασίας και της περιόδου αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν.

Στην διάρκεια του 2017 δεν υποβλήθηκαν Εκθέσεις Αξιολογήσεων που να έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020. Όσον αφορά στην αξιολόγηση των Δράσεων Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ, αυτή προκηρύχθηκε και κατακυρώθηκε εντός του 2017, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2018.

# ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται

1.Αιρεσιμότητες – αυτοδεσμεύσεις: η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων, καθώς και λοιπών προϋποθέσεων που αφορούν στην επιλογή των πράξεων επιβαρύνουν με καθυστερήσεις την υλοποίηση. Στο τέλος του 2017 δεν είχαν απομείνει εκκρεμότητες που σχετίζονται με αιρεσιμότητες οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ. Στο τέλος του 2017, εκκρεμότητες που σχετίζονται με αυτοδεσμεύσεις, που επηρεάζουν ενδεχομένως την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ, είναι οι κάτωθι: Χαρτογράφηση αναγκών και υποδομών υγείας: ήδη από τη φάση εκπόνησης του ΠΕΠ (2014) είχε πραγματοποιηθεί χαρτογράφηση αναγκών με την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Με βάση τη γενική αυτή χαρτογράφιση έχουν πραγματοποιηθεί οι εντάξεις έργων «phasing», «μεταφερόμενων» κλπ έργων. Προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 θα είναι σκόπιμη η επικαιροποίηση της χαρτογράφισης (με τις μεταβολές που θα έχουν επέλθει) στο δημόσιο σύστημα υγείας. Εντός του 2017: Ολοκληρώθηκε η Χαρτογράφηση αναγκών και υποδομών εκπαίδευσης Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων (12/2017) η «Μελέτη αναγκών αγοράς εργασίας Π.Ι.Ν.» 2.Εξειδίκευση Δράσεων Από την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (06/2015) έως 12/2017, η Επ.Πα. έχει εγκρίνει συνολικά την εξειδίκευση δράσεων (καθώς και τη μεθοδολογία - κριτήρια αξιολόγησης πράξεων) που αντιστοιχούν στο 94,9% της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος, δηλαδή τα 220,0 από τα 231,8 εκατ. €. Ειδικότερα, έχουν εξειδικευτεί στο σύνολό τους οι Άξονες Προτεραιότητας: ΑΠ 3: Ενίσχυση των υποδομών μεταφορών ΑΠ 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας ΑΠ 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΑΠ 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ, ενώ έχουν εξειδικευτεί μερικώς οι Άξονες Προτεραιότητας: ΑΠ 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ (ποσοστό εξειδίκευσης 95,2%) ΑΠ 2: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη (ποσοστό εξειδίκευσης 99,2%) ΑΠ 5: Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων (ποσοστό εξειδίκευσης 72,5%) Υστέρηση παρατηρείται στην εξειδίκευση και υλοποίηση πολιτικών/δράσεων του Α.Π. -5- η οποία σχετίζεται με τον εθνικό σχεδιασμό/συντονισμό της υλοποίησης επιμέρους πολιτικών (κοινωνική οικονομία, δράσεις για ΡΟΜΑ κλπ) 3.Έκδοση Προσκλήσεων Ως συνέχεια της εξειδίκευσης των δράσεων του ΠΕΠ, η έκδοση Προσκλήσεων αποτελεί την αφετηρία της ουσιαστικής ενεργοποίησης του Προγράμματος. Με βάση τον προγραμματισμό έκδοσης Προσκλήσεων που έλαβε χώρα κατά την 2η συνεδρίαση της ΕπΠα (11/2016), σχεδιάστηκε να εκδοθούν από τις αρχές του 2017, 6 Προσκλήσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 41.0 εκατ.€ για «νέα έργα». Τελικά, εντός του 2017 εκδόθηκαν 13 νέες Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ. 55.101.627,00 €, ήτοι το 29,0% του συνόλου του π/υ των Προσκλήσεων (Δ.Δ.),χωρίς παρόλα αυτά να εξαντληθεί ο προγραμματισμός (για π.χ. οι προσκλήσεις για δομή καινοτομίας, παρατηρητήριο κοινωνικής ένταξης, σύγχρονος πολιτισμός μετατέθηκαν για το 2018). Όμως η συσσώρευση μεγάλου αριθμού Προσκλήσεων έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις όσον αφορά στην αξιολόγηση πράξεων, δημιουργώντας διαχειριστικό πρόβλημα στην ΕΔΑ (Μονάδα Α), το οποίο και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατάλληλα. Παρά τη σημαντική τεχνική υποστήριξη που προσφέρθηκε από την ΜΟΔ ΑΕ, όσον αφορά στην αξιολόγηση πράξεων, το πρόβλημα παραμένει. 4. Δικαιούχοι Πράξεων – ΕΦΔ: Από την εμπειρία των έως σήμερα αξιολογήσεων των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβάλουν οι δυνητικοί Δικαιούχοι, παρατηρείται σημαντική υστέρηση όσον αφορά στην ωριμότητα και πληρότητα των φακέλων. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ενίσχυση των βασικών δυνητικών Δικαιούχων δράσεων του ΠΕΠ. Θα πρέπει λοιπόν (εκτός των άλλων) να επισπευσθεί η ολοκλήρωση της εκπόνησης ενός Σχεδίου Υποστήριξης Τελικών Δικαιούχων. Επιπρόσθετα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την προκήρυξη επιλογής Ενδιάμεσου Φορέα για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων (έχουν γίνει προπαρασκευαστικές ενέργειες, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση) Η επιλογή ΕΦΔ επηρεάζει κυρίως τον Α.Π. -1- και εν μέρει τον Α.Π. -5-. 5.Κανονιστικό πλαίσιο και Πλαίσιο Διαχείρισης: πολυπλοκότητα δημιουργούν οι αυξημένες απαιτήσεις και τα νέα θέματα που αναδεικνύονται συνεχώς και τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν τόσο οι Δικαιούχοι, όσο και η Διαχειριστική Αρχή. Προς τούτο πραγματοποιούνται τακτικά ενημερωτικές συναντήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία και με Δικαιούχους, εκδίδονται οδηγοί εφαρμογής κλπ βοηθήματα 6.Συντονισμός Στρατηγικών: το ΠΕΠ εμπλέκεται σε αρκετές Στρατηγικές (RIS,ΠΕΣΚΕ,AIRS,Αγροτικά κλπ), μερικές από τις οποίες αποτελούν δεσμευτικό πλαίσιο, προσθέτουν ενέργειες/προαπαιτούμενα και γενικά εντείνουν την πολυπλοκότητα. Οι δικτυώσεις που λειτουργούν κυρίως σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν. Οι αυτοδιοικητικές αρχές (κυρίως η Περιφερειακή) θα πρέπει να επιδιώξουν λόγω αρμοδιότητας, αμεσότερη εμπλοκή, σύμφωνα και με προβλέψεις του ΠΕΠ. Το πρόβλημα αφορά κυρίως τους Α.Π. -1- και -5-. Η μελλοντική δημιουργία της Δομής για την προώθηση της Καινοτομίας και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης αναμένεται να συμβάλλουν στον αναγκαίο συντονισμό, παρακολούθηση, αξιολόγηση των στρατηγικών αυτών. 7.Λοιπά: Στον άξονα 3 του ΠΕΠ, προβλέπεται εκτός των άλλων η υλοποίηση του οδικού έργου "Αεροδρόμιο Κέρκυρας-3Γεφύρια-Βρυώνη" , που δεσμεύει σημαντικό μέρος των πόρων του Α.Π. Κατόπιν διαβούλευσης με τον δυνητικό Δικαιούχο (Π.Ι.Ν.) προετοιμάζεται σχέδιο δράσης για την τεχνική υποστήριξη του δικαιούχου όσον αφορά στην πλήρη και έγκαιρη ωρίμανση του παραπάνου έργου. 8.Αναθεώρηση ΠΕΠ: στο πλαίσιο της προβλεπόμενης αναθεώρησης του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 εντός του 2018, πρόκειται να αντιμετωπιστούν μεθοδολογικά κ. ά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και επιρρεάζουν την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ (δείκτες, στοχοθεσία, επικαιροποίηση δράσεων, μεταφορά πόρων κλπ)

β) Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση.

# ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δημοσιοποιείται σύνοψη του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης για τους πολίτες και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο με τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής έκθεσης υλοποίησης.

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη σύνοψη για τους πολίτες στην επιλογή Γενικά > Έγγραφα στην εφαρμογή SFC2014

# EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜEΣΩΝ

| I. Ταυτότητα του προγράμματος και του άξονα ή του μέτρου προτεραιότητας από το οποίο παρέχεται η στήριξη των ΕΔΕΤ [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Άξονες ή μέτρα προτεραιότητας που στηρίζουν το χρηματοπιστωτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ταμείου χαρτοφυλακίου, στο πλαίσιο του προγράμματος των ΕΔΕΤ. |  |
| 1.1. Άξονας προτεραιότητας που στηρίζει το χρηματοπιστωτικό μέσο στο πλαίσιο του προγράμματος των ΕΔΕΤ | 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ |
| 2. Ονομασία του/των ΕΔΕΤ που στηρίζει/-ουν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής βάσει του άξονα ή του μέτρου προτεραιότητας | ΕΤΠΑ |
| 3. Θεματικός/-οί στόχος/-οι που αναφέρεται/-ονται στο άρθρο 9 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ο/οι οποίος/-οι στηρίζεται/-ονται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής | 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) |
| 3.1. Ποσό των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκε στις συμφωνίες χρηματοδότησης από τον συγκεκριμένο θεματικό στόχο που έχει επιλεγεί στο πεδίο 3 (προαιρετικά) | 3.200.000,00 |
| 4. Άλλα προγράμματα των ΕΔΕΤ που παρέχουν συνεισφορές στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής |  |
| 4.1. Αριθμός ΚΚΑ κάθε άλλου προγράμματος των ΕΔΕΤ που παρέχει συνεισφορές στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής |  |
| 30. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκ των προτέρων αξιολόγησης | 23 Νοε 2016 |
| 31. Επιλογή φορέων για την υλοποίηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής |  |
| 31.1. Έχει δρομολογηθεί ήδη η διαδικασία επιλογής ή ορισμού | Ναι |
| II. Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] |  |
| 5. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής | ## ERDF ENTREPRENEURSHIP FUND II |
| 6. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (ονομασία χώρας και πόλης) | ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΕΝ ΑΕ), ΕΛΛΑΔΑ-ΑΘΗΝΑ |
| 7. Ρυθμίσεις υλοποίησης |  |
| 7.1. Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που θεσπίζονται στο επίπεδο της Ένωσης, υπό την άμεση ή έμμεση διαχείριση της Επιτροπής, που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τα οποία στηρίζονται από συνεισφορές προγραμμάτων των ΕΔΕΤ | Όχι |
| 7.1.1. Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στο επίπεδο της Ένωσης |  |
| 7.2. Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που έχει συσταθεί σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή διασυνοριακό επίπεδο, η διαχείριση του οποίου γίνεται από ή με ευθύνη της διαχειριστικής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο β), το οποίο στηρίζεται από συνεισφορές προγραμμάτων των ΕΔΕΤ βάσει του άρθρου 38 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 | Ανάθεση εκτέλεσης |
| 8. Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής | Ταμείο χαρτοφυλακίου |
| 10. Νομικό καθεστώς του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 4 στοιχείο β)]: καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει ανοιχθεί στο όνομα του φορέα υλοποίησης και για λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής ή χωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος | Χωριστή χρηματοδοτική μονάδα |
| III. Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο α), στο άρθρο 38 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και των ενδιάμεσων χρηματοδοτικών οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] |  |
| 11. Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής |  |
| 11.1. Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 α) υφιστάμενο ή νεοσύστατο νομικό πρόσωπο με ειδικό σκοπό την εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής· β) φορέας στον οποίο έχουν ανατεθεί εκτελεστικά καθήκοντα ή γ) διαχειριστική αρχή που αναλαμβάνει άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για δάνεια ή εγγυήσεις) | Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με σκοπό την επίτευξη ενός στόχου δημοσίου συμφέροντος υπό τον έλεγχο μιας δημόσιας αρχής |
| 11.1.1. Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής | ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) |
| 11.1.2. Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας (ονομασία χώρας και πόλης) του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής | ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΔΑ |
| 12. Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση δημόσιας σύμβασης· άλλη διαδικασία | Εσωτερική ανάθεση |
| 12.1. Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής |  |
| 13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής | 21 Δεκ 2017 |
| IV. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] |  |
| 14. Συνολικό ποσό συνεισφορών του προγράμματος που προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης (σε ευρώ) | 4.000.000,00 |
| 14.1. από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε ευρώ) | 3.200.000,00 |
| 14.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά) | 3.200.000,00 |
| 14.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) (προαιρετικά) |  |
| 14.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) (προαιρετικά) |  |
| 14.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά) |  |
| 14.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) (προαιρετικά) |  |
| 15. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) | 1.000.000,00 |
| 15.1. από το οποίο, ποσό των συνεισφορών των ΕΔΕΤ (σε ευρώ) | 800.000,00 |
| 15.1.1. από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ) | 800.000,00 |
| 15.1.2. από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ) |  |
| 15.1.3. από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ) |  |
| 15.1.4. από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ) |  |
| 15.1.5. από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ) |  |
| 15.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής συγχρηματοδότησης (σε ευρώ) | 200.000,00 |
| 15.2.1 από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας χρηματοδότησης (σε ευρώ) | 200.000,00 |
| 15.2.2. από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής χρηματοδότησης (σε ευρώ) | 0,00 |
| 16. Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση της νεολαίας (YEI) (σε ευρώ) |  |
| 17. Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης που καταβάλλονται από τις συνεισφορές του προγράμματος (σε ευρώ) | 0,00 |
| 17.1. από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε ευρώ) | 0,00 |
| 17.2. από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση (σε ευρώ) | 0,00 |
| 21. Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ) |  |
| VI. Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] |  |
| 32. Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς | Ναι |
| 32.1. Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν ήταν σε λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, ημερομηνία εκκαθάρισης |  |
| VII. Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, και αξία των επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] |  |
| 35. Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από πληρωμές από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) | 0,00 |
| 37. Ποσά των πόρων που επαναχρησιμοποιήθηκαν οι οποίοι επεστράφησαν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αποδίδονται στα ΕΔΕΤ | 0,00 |
| 37.1. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για την προνομιακή αμοιβή ιδιωτών επενδυτών που λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους για τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύουν από κοινού στο επίπεδο του τελικού αποδέκτη (σε ευρώ) | 0,00 |
| 37.2. από τα οποία ποσά που καταβλήθηκαν για την επιστροφή εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν και την καταβολή αμοιβών διαχείρισης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) | 0,00 |
| VIII. Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] |  |
| 38. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) |  |
| 38.1. Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) | 200.000,00 |
| 38.2. Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ) | 200.000,00 |
| 38.2.1. από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ) | 200.000,00 |
| 38.2.2. από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ) | 0,00 |

# Προαιρετικό για την έκθεση που θα υποβληθεί το 2016, δεν ισχύει για άλλες συνοπτικές εκθέσεις προόδου: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

Πίνακας 14: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

| Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα | Τα κριτήρια δεν πληρούνται | Ληφθέντα μέτρα | Προθεσμία | Αρμόδιοι φορείς | Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας | Τα κριτήρια πληρούνται | Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Πίνακας 15: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

| Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα | Τα κριτήρια δεν πληρούνται | Ληφθέντα μέτρα | Προθεσμία | Αρμόδιοι φορείς | Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας | Τα κριτήρια πληρούνται | Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [άρθρο 101 στοιχείο η) και άρθρο 111 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

## Μεγάλα έργα

Πίνακας 12: Μεγάλα έργα

| Έργο | CCI | Κατάσταση του μεγάλου έργου | Συνολικές επενδύσεις | Συνολικό επιλέξιμο κόστος | Προγραμματιζόμενη ημερομηνία κοινοποίησης/υποβολής | Ημερομηνία σιωπηρής συμφωνίας/έγκρισης από την Επιτροπή | Προγραμματισμένη έναρξη υλοποίησης (έτος, τρίμηνο) | Προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσης | Άξονας προτεραιότητας/Επενδυτικές προτεραιότητες | Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - Οικονομική πρόοδος (% δαπανών που έχουν πιστοποιηθεί στην Επιτροπή σε σύγκριση με το συνολικό επιλέξιμο κόστος) | Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - φυσική πρόοδος Κύριο στάδιο υλοποίησης του έργου | Κύριες εκροές | Ημερομηνία υπογραφής της πρώτης σύμβασης εργασιών | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.

Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού προγράμματος

## Κοινά σχέδια δράσης

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης

Πίνακας 13: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ)

| Τίτλος του ΚΣΔ | CCI | Στάδιο υλοποίησης του ΚΣΔ | Συνολικό επιλέξιμο κόστος | Συνολική δημόσια στήριξη | Συνεισφορά ΕΠ στο ΚΣΔ | Άξονας προτεραιότητας | Είδος ΚΣΔ | [Προγραμματιζόμενη] υποβολή στην Επιτροπή | [Προγραμματιζόμενη] έναρξη υλοποίησης | [Προγραμματιζόμενη] περάτωση | Κύριες εκροές και κύρια αποτελέσματα | Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

ΜΕΡΟΣ Β

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΚΑΙ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

[άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

# ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

## Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

| Άξονας προτεραιότητας | 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ |
| --- | --- |

| Άξονας προτεραιότητας | 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη |
| --- | --- |

| Άξονας προτεραιότητας | 3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών |
| --- | --- |

| Άξονας προτεραιότητας | 4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας |
| --- | --- |

| Άξονας προτεραιότητας | 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων |
| --- | --- |

| Άξονας προτεραιότητας | 6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ |
| --- | --- |

| Άξονας προτεραιότητας | 7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ |
| --- | --- |

## Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

## Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

## Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

| Άξονας προτεραιότητας | Ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ) | Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων του επιχειρησιακού προγράμματος (%) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 10.171.876,88 | 14,14% |
| 3 | 4.475.915,89 | 15,85% |
| Σύνολο | 14.647.792,76 | 7,90% |

## Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος

# ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α) ΚΑΙ β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013

## Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων

## Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας

# ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] [Προαιρετικά για την έκθεση που πρέπει να υποβληθεί το 2016 (βλ. σημείο 9 παραπάνω).  Υποχρεωτικά για την έκθεση που θα υποβληθεί το 2017] Επιλογή: έκθεση προόδου

# ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α), β), γ), δ) ζ) και η) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

## Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.

## Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία

## Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων

## Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και ειδικότερα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 όσον αφορά το «Περιεχόμενο των προγραμμάτων», στο άρθρο 96 παράγραφος 3 στοιχείο ε) όσον αφορά το «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», στο άρθρο 111 παράγραφος 3 και παράγραφος 4 στοιχείο δ) όσον αφορά τις «Εκθέσεις υλοποίησης του στόχου "Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση"», καθώς και στο παράρτημα 1 σημείο 7.3 όσον αφορά τη «Συμβολή των κανονικών προγραμμάτων στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες», αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες:

Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)

Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)

Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)

Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP)

Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS)

## Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά περίπτωση

## Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων

ΜΕΡΟΣ Γ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

# ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 21 παράγραφος 2 και άρθρο 22 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

# ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (επιλογή έκθεσης προόδου)

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

# ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, τα κράτη μέλη πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση υλοποίησης (για τους στόχους).

Έγγραφα

| Τίτλος εγγράφου | Τύπος εγγράφου | Ημερομηνία εγγράφου | Τοπικό στοιχείο αναφοράς | Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής | Αρχεία | Ημερομηνία αποστολής | Εστάλη από |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Αποτελέσματα τελευταίας επικύρωσης

| Σοβαρότητα | Κωδικός | Μήνυμα |
| --- | --- | --- |
| Πληροφορίες |  | Η έκδοση της έκθεσης υλοποίησης επικυρώθηκε |
| Προειδοποίηση | 2.7.11 | Common Indicators CO12, CO13 and CO14 are obsolete following the omnibus regulation and therefore don’t need to be reported: Table 4A, priority axis: 5, investment priority: 9i, region category: Μετάβαση, output indicator: CO12 |
| Προειδοποίηση | 2.7.11 | Common Indicators CO12, CO13 and CO14 are obsolete following the omnibus regulation and therefore don’t need to be reported: Table 4A, priority axis: 5, investment priority: 9i, region category: Μετάβαση, output indicator: CO13 |
| Προειδοποίηση | 2.7.11 | Common Indicators CO12, CO13 and CO14 are obsolete following the omnibus regulation and therefore don’t need to be reported: Table 4A, priority axis: 5, investment priority: 9i, region category: Μετάβαση, output indicator: CO14 |
| Προειδοποίηση | 2.7.11 | Common Indicators CO12, CO13 and CO14 are obsolete following the omnibus regulation and therefore don’t need to be reported: Table 4A, priority axis: 5, investment priority: 9iii, region category: Μετάβαση, output indicator: CO12 |
| Προειδοποίηση | 2.7.11 | Common Indicators CO12, CO13 and CO14 are obsolete following the omnibus regulation and therefore don’t need to be reported: Table 4A, priority axis: 5, investment priority: 9iii, region category: Μετάβαση, output indicator: CO13 |
| Προειδοποίηση | 2.7.11 | Common Indicators CO12, CO13 and CO14 are obsolete following the omnibus regulation and therefore don’t need to be reported: Table 4A, priority axis: 5, investment priority: 9iii, region category: Μετάβαση, output indicator: CO14 |
| Προειδοποίηση | 2.48 | Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 1b, ειδικός στόχος: 1β.1, δείκτης: Τ2603, κατηγορία περιφέρειας: T, έτος: 2015 (0,03 < 0,12). Να ελεγχθεί. |
| Προειδοποίηση | 2.48 | Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3a, ειδικός στόχος: 3α.1, δείκτης: T2607, κατηγορία περιφέρειας: T, έτος: 2014 (96,00 < 296,70). Να ελεγχθεί. |
| Προειδοποίηση | 2.48 | Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 είναι μικρότερη της τιμής βάσης και απομακρύνεται από τον στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 3a, ειδικός στόχος: 3α.1, δείκτης: T2607, κατηγορία περιφέρειας: T, έτος: 2015 (68,00 < 296,70). Να ελεγχθεί. |
| Προειδοποίηση | 2.49 | Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6e, ειδικός στόχος: 6ε.1, δείκτης: Τ2735, κατηγορία περιφέρειας: T, έτος: 2014 (7.932.618,00 > 7.830.590,00). Να ελεγχθεί. |
| Προειδοποίηση | 2.49 | Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6e, ειδικός στόχος: 6ε.1, δείκτης: Τ2735, κατηγορία περιφέρειας: T, έτος: 2015 (8.394.831,00 > 7.830.590,00). Να ελεγχθεί. |
| Προειδοποίηση | 2.49 | Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6e, ειδικός στόχος: 6ε.1, δείκτης: Τ2735, κατηγορία περιφέρειας: T, έτος: 2016 (8.505.483,00 > 7.830.590,00). Να ελεγχθεί. |
| Προειδοποίηση | 2.49 | Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 7c, ειδικός στόχος: 7γ.1, δείκτης: Τ2623, κατηγορία περιφέρειας: T, έτος: 2014 (2.473.056,00 > 2.180.400,00). Να ελεγχθεί. |
| Προειδοποίηση | 2.49 | Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 7c, ειδικός στόχος: 7γ.1, δείκτης: Τ2623, κατηγορία περιφέρειας: T, έτος: 2015 (2.332.632,00 > 2.180.400,00). Να ελεγχθεί. |
| Προειδοποίηση | 2.49 | Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 3, επενδυτική προτεραιότητα: 7c, ειδικός στόχος: 7γ.1, δείκτης: Τ2623, κατηγορία περιφέρειας: T, έτος: 2016 (2.424.285,00 > 2.180.400,00). Να ελεγχθεί. |
| Προειδοποίηση | 2.49 | Η ετήσια τιμή που καταχωρίστηκε στον πίνακα 1 υπερβαίνει την τιμή-στόχο για τον άξονα προτεραιότητας: 4, επενδυτική προτεραιότητα: 9a, ειδικός στόχος: 9.α.1, δείκτης: Τ2737, κατηγορία περιφέρειας: T, έτος: 2017 (632.031,00 > 340.588,00). Να ελεγχθεί. |
| Προειδοποίηση | 2.52 | Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 165,20% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 1, επενδυτική προτεραιότητα: 1a, δείκτης: CO24, κατηγορία περιφέρειας: T, έτος: 2017. Να ελεγχθεί. |
| Προειδοποίηση | 2.52 | Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 167,22% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6b, δείκτης: CO18, κατηγορία περιφέρειας: T, έτος: 2017. Να ελεγχθεί. |
| Προειδοποίηση | 2.52 | Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 2.237,08% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 4, επενδυτική προτεραιότητα: 10a, δείκτης: CO35, κατηγορία περιφέρειας: T, έτος: 2017. Να ελεγχθεί. |
| Προειδοποίηση | 2.52 | Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 382,62% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 4, επενδυτική προτεραιότητα: 9a, δείκτης: CO36, κατηγορία περιφέρειας: T, έτος: 2017. Να ελεγχθεί. |
| Προειδοποίηση | 2.52 | Στον πίνακα 3A, η ετήσια συνολική τιμή που καταχωρίστηκε ανέρχεται στο 6.222,24% της συνολικής τιμής-στόχου για τις εκροές «S», άξονας προτεραιότητας: 2, επενδυτική προτεραιότητα: 6a, δείκτης: T2706, κατηγορία περιφέρειας: T, έτος: 2017. Να ελεγχθεί. |